DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số          /        /TT-BKHCN ngày       tháng      năm       
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Phụ lục số 01 | Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư |
| --- | --- |
| Phụ lục số 02 | Xác định tổng mức đầu tư |
| Phụ lục số 03 | Phương pháp báo giá của nhà cung cấp |
| Phụ lục số 04 | Phương pháp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự |
| Phụ lục số 05 | Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia tư vấn |
| Phụ lục số 06 | Phương pháp kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá theo quy định của pháp luật |
| Phụ lục số 07 | Phương pháp giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp |
| Phụ lục số 08 | Xác định dự toán |
| Phụ lục số 09 | Xác định dự toán điều chỉnh |
| Phụ lục số 10 | Xác định dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường |
| Phụ lục số 11 | Nội dung công việc quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu |
| Phụ lục số 12 | Nội dung công việc bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu |
| Phụ lục số 13 | Danh mục các biểu mẫu của công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm dự án |
| Phụ lục số 14 | Kiểm thử phần mềm nội bộ |
| Phụ lục số 15 | Vận hành thử |
| Phụ lục số 16 | Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án |
| Phụ lục số 17 | Tiêu chí xác định yêu cầu chất lượng của dịch vụ công nghệ thông tin |
| Phụ lục số 18 | Các mẫu biểu của hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin |

Phụ lục số 01
XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /       /TT-BKHCN ngày      tháng     năm 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán và xác định theo một trong các phương pháp sau đây:

1. Phương pháp so sánh

Trường hợp xét thấy có dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin đã hoặc đang triển khai tương tự về phân loại, quy mô, tính chất và có sự tương đồng về phạm vi đầu tư, thuê dịch vụ thì sơ bộ tổng mức đầu tư được ước tính từ các dữ liệu chi phí tổng mức đầu tư, dự toán của dự án, nhiệm vụ tương tự, quy đổi về thời điểm tính toán, có điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác. Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (gọi chung là cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư) chịu trách nhiệm về việc phân tích, đánh giá mức độ tương tự của dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

2. Phương pháp chuyên gia

Trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin của dự án, cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư thành lập tổ chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực phù hợp để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư.

3. Phương pháp báo giá

a) Về số lượng báo giá:

Các cơ quan cho ý kiến lựa chọn 01 phương án dưới đây:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện nay tại Thông tư 18/2024/TT-BTTTT:

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư căn cứ tối thiểu 03 báo giá của tổ chức, cá nhân cung cấp khác nhau (trừ trường hợp chỉ có một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá trình xác định giá, cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm về số lượng báo giá cần thu thập, lựa chọn giá để lập sơ bộ tổng mức đầu tư.

Ưu điểm:

- Khi thu thập nhiều báo giá thì chủ đầu tư sẽ có nhiều thông tin để so sánh giá của các nhà cung cấp khác nhau, không bị phụ thuộc vào 1 nhà cung cấp.

- Sơ bộ TMĐT này là “giá trần”, giá ước tính do đó khi có nhiều báo giá thì việc xác định “giá trần” sẽ phù hợp hơn.

- Không gây xáo trộn về quy định, ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai.

Hạn chế:

- Trong một số trường hợp, chủ đầu tư có thể khó lấy được 3 báo giá (ví dụ: sản phẩm hình thành từ thử nghiệm, phần mềm nội bộ, các nền tảng số quốc gia, ...).

- Trong một số trường hợp, chủ đầu tư có thể khó đưa ra được quyết định mức giá nào (thấp nhất/trung bình/cao nhất).

Phương án 2: Quy định tương tự như giá gói thầu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá; trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì được lấy giá trung bình của các báo giá.

Ưu điểm:

- Đồng bộ trong các quy định liên quan đến giá;

- Giải quyết được các hạn chế của phương án 1.

Nhược điểm:

- Gây hạn chế về “mức trần” của sơ bộ TMĐT dự án.

- Chủ đầu tư không có nhiều thông tin về giá để có sự so sánh, đánh giá.

b) Về phương thức lấy báo giá

Các cơ quan cho ý kiến lựa chọn 01 phương án dưới đây

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định tại Thông tư 18/2024/TT-BTTTT.

Cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư gửi yêu cầu báo giá cho các tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải yêu cầu báo giá trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư trong khoảng thời gian do cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư xác định;

Ưu điểm: Không gây xáo trộn về quy định, ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai.

Hạn chế: Chưa ghi nhận hạn chế, vướng mắc nào trong thực thi quy định này.

Phương án 2: Quy định tương tự như giá gói thầu tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc tổ chức lấy báo giá theo cách thức khác; nhà thầu quan tâm gửi báo giá trong thời hạn tối thiểu 05 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ưu điểm: Đồng bộ trong các quy định về cách lấy báo giá.

Hạn chế: Chưa ghi nhận hạn chế, vướng mắc nào trong thực thi quy định này.

c) Yêu cầu báo giá phải đầy đủ các nội dung sau: Mục tiêu; quy mô; phạm vi đầu tư, thuê dịch vụ; địa điểm đầu tư, thuê dịch vụ; thời gian đầu tư, thuê dịch vụ; sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội và các nội dung khác liên quan do cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư xác định;

d) Cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh bạch;

đ) Tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá cho cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư vào cùng một khoảng thời gian do cơ quan, đơn vị lập chủ trương đầu tư quy định và chịu trách nhiệm về báo giá với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

4. Phương pháp căn cứ theo chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án được duyệt

Trường hợp dự án được nêu, xác định trong các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt và có kinh phí 
dự kiến thực hiện thì sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo số kinh phí 
dự kiến đó.

5. Kết hợp các phương pháp

Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dữ liệu, có thể kết hợp các phương pháp tại mục 1, 2, 3, 5 Phụ lục này để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư.

Phụ lục số 02
XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /      /TT-BKHCN ngày    tháng      năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG, DỰ ÁN MUA SẮM SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN

1. Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tổng mức đầu tư dự án được tính theo công thức sau:

V = GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP

Trong đó:

- V: Tổng mức đầu tư của dự án (đồng);

- GTB: Chi phí trang thiết bị (đồng);

- GQLDA: Chi phí quản lý‎ dự án (đồng);

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư (đồng);

- GK: Chi phí khác (đồng);

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng).

2. Xác định chi phí trang thiết bị (GTB)

a) Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm nội bộ, phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) và các thiết bị khác được tính theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định tại thiết kế cơ sở (đối với dự án thiết kế 02 bước) hoặc thiết kế chi tiết (đối với dự án thiết kế 01 bước). Giá trang thiết bị được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp quy định tại mục III Phụ lục này. Trong quá trình xác định giá trang thiết bị, cơ quan, đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi chịu trách nhiệm lựa chọn phương pháp xác định chi phí; đánh giá, lựa chọn giá để xác định chi phí; đánh giá mức độ tương tự của trang thiết bị về công suất, công nghệ, xuất xứ khi sử dụng các dữ liệu giá trang thiết bị, hàng hóa tương tự.

Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin trong trường hợp dự án thiết kế 01 bước chi tiết theo khoản a mục 2 Phụ lục 08 của Thông tư này.

b) Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng; Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có); Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có); Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có): Được tính theo khối lượng lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; tạo lập cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành tại thiết kế cơ sở (đối với dự án thiết kế 02 bước) hoặc thiết kế chi tiết (đối với dự án thiết kế 01 bước) và được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này.

c) Thuế và các loại phí liên quan: Được xác định theo các quy định của pháp luật về thuế, phí.

d) Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị: Được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này.

3. Xác định chi phí quản lý‎ dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư (GTV) và chi phí khác (GK)

Chi phí quản lý‎ dự án, chi phí tư vấn đầu tư được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 5 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư trong trường hợp dự án thiết kế 01 bước chi tiết theo mục 3, mục 4 Phụ lục 08 của Thông tư này.

Chi phí khác được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này, trừ chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn được xác định theo quy định tại khoản 5 mục này. Chi phí khác trong trường hợp dự án thiết kế 01 bước chi tiết theo mục 5 Phụ lục 08 của Thông tư này.

4. Xác định chi phí dự phòng (GDP)

Chi phí dự phòng được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có) theo công thức:

GDP= (GXL + GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kdp

Trong đó:

-  Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 10%.

- Trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì hệ số dự phòng Kdp tối đa là 05%.

Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi phí quy định tại khoản 2, khoản 3 mục I của Phụ lục này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được xác định theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 mục I của Phụ lục này.

5. Trường hợp các chi phí trong tổng mức đầu tư dự án do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thì được xác định theo phương pháp tính, mức chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

II. ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tổng mức đầu tư dự án được tính theo công thức sau:

V = GDV + GQLDA + GTV + GK + GDP

Trong đó:

- V: Tổng mức đầu tư của dự án (đồng);

- GDV: Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (đồng);

- GQLDA: Chi phí quản lý‎ dự án (đồng);

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư (đồng);

- GK: Chi phí khác (đồng);

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng).

2. Xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (GDV)

a) Chi phí thuê dịch vụ: Được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số    2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này.

b) Thuế và các loại phí liên quan: Được xác định theo các quy định của pháp luật về thuế, phí.

3. Xác định chi phí quản lý‎ dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư (GTV) và chi phí khác (GK)

Chi phí quản lý‎ dự án, chi phí tư vấn đầu tư được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 5 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục  này.

Chi phí khác được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục này, trừ chi phí kiểm toán, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn được xác định theo quy định tại khoản 5 mục này.

4. Xác định chi phí dự phòng(GDP)

Chi phí dự phòng được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có) theo công thức:

GDP= (GDV + GQLDA + GTV + GK) x Kdp

Trong đó:

-  Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 10%.

5. Trường hợp các chi phí trong tổng mức đầu tư dự án do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thì được xác định theo phương pháp tính, mức chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

1. Phương pháp báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03 của Thông tư này;

2. Phương pháp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự theo hướng dẫn tại Phụ lục số 04 của Thông tư này;

3. Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn tại Phụ lục số 05 của Thông tư này;

4. Phương pháp kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá theo quy định của pháp luật (nếu có) theo hướng dẫn tại Phụ lục số 06 của Thông tư này;

5. Phương pháp giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 07 của Thông tư này;

6. Kết hợp các phương pháp: Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dữ liệu, có thể kết hợp các phương pháp tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 của mục này để xác định các chi phí.

Phụ lục số 03
PHƯƠNG PHÁP BÁO GIÁ CỦA NHÀ CUNG CẤP, NHÀ SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /      /TT-BKHCN ngày    tháng      năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất được áp dụng trong việc xác định chi phí sau:

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm sử dụng vốn đầu tư công và dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên:

a) Chi phí trang thiết bị:

- Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

- Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

- Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có);

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có);

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị;

b) Chi phí quản lý dự án (áp dụng đối với xác định các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán);

c) Chi phí tư vấn đầu tư;

d) Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán.

1.2. Chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

1.3. Chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin và trong dự toán của kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

b) Chi phí quản lý (không bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án thuê);

c) Chi phí tư vấn;

d) Chi phí khác.

2. Chi tiết phương pháp báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất

2.1. Về số lượng báo giá

Các cơ quan cho ý kiến lựa chọn 01 phương án dưới đây:

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện nay tại Thông tư 18/2024/TT-BTTTT:

Việc xác định dự toán chi phí được căn cứ tối thiểu 03 báo giá của tổ chức, cá nhân cung cấp khác nhau (trừ trường hợp chỉ có một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá trình xác định giá, cơ quan, đơn vị lập dự toán chịu trách nhiệm về số lượng báo giá cần thu thập, lựa chọn giá để lập dự toán.

Ưu điểm:

- Khi thu thập nhiều báo giá thì chủ đầu tư sẽ có nhiều thông tin để so sánh giá của các nhà cung cấp khác nhau, không bị phụ thuộc vào 1 nhà cung cấp.

- Giá dự toán là “giá trần”, do đó khi có nhiều báo giá thì việc xác định “giá trần” sẽ phù hợp hơn.

- Không gây xáo trộn về quy định, ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai.

Hạn chế:

- Trong một số trường hợp, chủ đầu tư có thể khó lấy được 3 báo giá (ví dụ: sản phẩm hình thành từ thử nghiệm, phần mềm nội bộ, các nền tảng số quốc gia, ...).

- Trong một số trường hợp, chủ đầu tư có thể khó đưa ra được quyết định mức giá nào (thấp nhất/trung bình/cao nhất).

Phương án 2: Quy định tương tự như giá gói thầu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP

Tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá; trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì được lấy giá trung bình của các báo giá.

Ưu điểm:

- Đồng bộ trong các quy định liên quan đến giá;

- Giải quyết được các hạn chế của phương án 1.

Nhược điểm:

- Gây hạn chế về “mức trần” của dự toán.

- Chủ đầu tư không có nhiều thông tin về giá để có sự so sánh, đánh giá.

2.2. Về phương thức lấy báo giá

Các cơ quan cho ý kiến lựa chọn 01 phương án dưới đây

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định tại Thông tư 18/2024/TT-BTTTT.

Cơ quan, đơn vị lập dự toán gửi yêu cầu báo giá cho tổ chức, cá nhân cung cấp báo giá hoặc đăng tải yêu cầu báo giá trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị lập dự toán trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày yêu cầu báo giá được đăng tải thành công khoảng thời gian nhất định do cơ quan, đơn vị này xác định.

Ưu điểm: Không gây xáo trộn về quy định, ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai.

Hạn chế: Chưa ghi nhận hạn chế, vướng mắc nào trong thực thi quy định này.

Phương án 2: Quy định tương tự như giá gói thầu tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc tổ chức lấy báo giá theo cách thức khác; nhà thầu quan tâm gửi báo giá trong thời hạn tối thiểu 05 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ưu điểm: Đồng bộ trong các quy định về cách lấy báo giá.

Hạn chế: Chưa ghi nhận hạn chế, vướng mắc nào trong thực thi quy định này.

2.3. Yêu cầu báo giá phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Đối với chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

- Tên thiết bị.

- Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

- Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có).

- Thống kê số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật của thiết bị.

- Đối với chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ:

+ Trường hợp thiết kế 02 bước: Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP.

+ Trường hợp thiết kế 01 bước: Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số       /2025/NĐ-CP; phân tích và mô tả chức năng của phần mềm; yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào; yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình; các yêu cầu phi chức năng khác.

- Đối với phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng): Tên phần mềm phổ biến; các chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản của phần mềm phổ biến; các yêu cầu chức năng, tính năng, hiệu năng sửa đổi, bổ sung.

b) Đối với chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, yêu cầu báo giá phải đầy đủ các nội dung sau:

- Tên dịch vụ công nghệ thông tin;

- Hạng mục chính cần thuê; mục tiêu, nội dung, thời gian thuê, quy mô, phạm vi, địa điểm, cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ;

- Yêu cầu về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin;

- Yêu cầu, điều kiện về kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan;

- Các yêu cầu khác do chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê xác định.

c) Đối với các chi phí khác của chi phí trang thiết bị công nghệ thông tin (Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án; vận chuyển, bảo hiểm thiết bị) và chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư: Thể hiện đầy đủ nội dung, khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng, các yêu cầu khác do đơn vị lập dự toán xác định.

d) Đối với chi phí quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu: Thể hiện đầy đủ nội dung về mục tiêu, quy mô, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật (nếu có) đối với từng nội dung công việc quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

2.4. Báo giá của tổ chức, cá nhân phải bảo đảm xác định được tổng mức đầu tư, dự toán và điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư, dự toán (nếu có) và đầy đủ các thông tin sau:

a) Báo giá chi tiết đến từng trang thiết bị, nội dung công việc, dịch vụ theo đơn giá cụ thể; theo khối lượng, thời gian của yêu cầu báo giá và chi tiết thuế, phí có liên quan.

b) Đối với phần mềm nội bộ, báo giá chi tiết từng nội dung công việc do tổ chức, cá nhân thực hiện:

- Xác định yêu cầu;

- Phân tích và xây dựng phương án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ;

- Lập trình, viết mã lệnh;

- Kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai;

- Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.

Trong đó, mỗi chi phí trên phải phân tách cụ thể đến từng chức năng của phần mềm hoặc theo số công thực hiện (man-month, man-day) để xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm theo yêu cầu báo giá.

c) Đối với dịch vụ công nghệ thông tin, báo giá dịch vụ chi tiết theo đơn giá của từng dịch vụ sử dụng hoặc đơn giá sản phẩm đầu ra của dịch vụ và theo khối lượng, thời gian, yêu cầu chất lượng dịch vụ của yêu cầu báo giá.

Phụ lục số 04
PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI 
TRANG THIẾT BỊ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /      /TT-BKHCN ngày     tháng    năm         
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự được áp dụng trong việc xác định các chi phí sau:

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án đầu tư hệ thống và dự án mua sắm:

a) Chi phí trang thiết bị:

- Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

- Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

- Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có);

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có);

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị;

b) Chi phí quản lý dự án (áp dụng đối với xác định các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán).

c) Chi phí tư vấn đầu tư;

d) Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán.

1.2. Chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin và trong dự toán của kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

b) Chi phí quản lý (không bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư dự án thuê);

c) Chi phí tư vấn;

d) Chi phí khác.

2. Chi tiết phương pháp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự

a) Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày trình thẩm định, phê duyệt dự án hoặc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán (đối với dự án thiết kế 02 bước không có hạng mục phần mềm theo quy định) và được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán. Trong đó có thể điều chỉnh kết quả này theo các thay đổi về khối lượng hoặc giá thị trường của trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án để xây dựng giá trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ.

b) Cơ quan, đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi chịu trách nhiệm đánh giá mức độ tương tự của trang thiết bị về công suất, công nghệ, xuất xứ; mức độ tương tự của dịch vụ về khối lượng, yêu cầu chất lượng, thời gian thực hiện khi sử dụng dữ liệu kết quả lựa chọn nhà thầu đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự.

c) Giá thị trường tại thời điểm tính toán có thể được xác định thông qua các cách thức sau: Tham khảo các kết quả giá thị trường gần nhất đối với trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự; đăng tải câu hỏi về giá thị trường trên các phương tiện thông tin phù hợp; nghiên cứu catalô và tài liệu giới thiệu sản phẩm của hãng sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý; tham khảo kinh nghiệm của chủ đầu tư khác đã tiến hành xác định giá thị trường, tham khảo kết quả tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự; tổ chức hội nghị tham vấn giá thị trường với các doanh nghiệp công nghệ số trên cơ sở công khai, minh bạch; tổ chức khảo sát thông tin từ các doanh nghiệp công nghệ số; tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, các báo in, tạp chí, ấn phẩm phân tích thị trường chuyên ngành, thông tin trên Internet và các hình thức phù hợp khác;

d) Trường hợp trong thời gian 12 tháng trước ngày trình thẩm định, phê duyệt dự án hoặc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán (đối với dự án thiết kế 02 bước không có hạng mục phần mềm nội bộ theo quy định) mà không có kết quả lựa chọn nhà thầu của trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự thì có thể xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu của trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự của các năm trước đó, trong đó có thể điều chỉnh kết quả này theo các thay đổi về khối lượng, giá thị trường của trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án. Hồ sơ lập tổng mức đầu tư, dự toán phải đính kèm danh sách kết quả lựa chọn các trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ tương tự trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu có).

Phụ lục số 05 
PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN THEO CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /      /TT-BKHCN ngày     tháng    năm         
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp lập dự toán theo chuyên gia tư vấn được áp dụng trong trường hợp xác định các chi phí sau đây:

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm sử dụng vốn đầu tư công và dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên:

a) Chi phí quản lý dự án (áp dụng đối với xác định các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán);

b) Chi phí tư vấn đầu tư.

1.2. Chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin và trong dự toán của kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Chi phí quản lý (không bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án thuê);

b) Chi phí tư vấn.

2. Chi tiết phương pháp lập dự toán theo chuyên gia tư vấn

a) Công thức xác định chi phí theo chuyên gia tư vấn

CDT = CCG + CQL + CK + TN + VAT

Trong đó:

+ CDT: Chi phí của công việc cần lập dự toán;

+ CCG: Chi phí chuyên gia trực tiếp;

+ CQL: Chi phí quản lý;

+ CK: Chi phí khác;

+ TN: Thu nhập chịu thuế tính trước;

+ VAT: Thuế giá trị gia tăng.

b) Cách xác định các thành phần chi phí

- Chi phí chuyên gia trực tiếp (CCG): Là khoản chi phí trực tiếp của chuyên gia thực hiện công việc cần lập dự toán, được xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia, tiền lương của chuyên gia theo quy định của pháp luật (nếu có) và các yếu tố khác.

- Chi phí quản lý chung (CQL): Là khoản chi phí hoạt động quản lý chung bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động của bộ phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý), chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn; chi phí văn phòng làm việc; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn. Chi phí quản lý xác định theo Bảng 6.2 của Phụ lục này.

- Chi phí khác (CK): Bao gồm chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn.

- Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Được xác định bằng 6% của tổng chi phí chuyên gia, chi phí quản lý và chi phí khác.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Được xác định phù hợp với từng loại công việc và theo quy định của pháp luật thuế.

BẢNG 5.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN

| TT | Khoản mục chi phí | Diễn giải | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí chuyên gia trực tiếp |  |  | CCG |
| 2 | Chi phí quản lý chung | CCG x Tỷ lệ |  | CQL |
| 3 | Chi phí khác |  |  | CK |
| 4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | (CCG+ CQL+ CK) x Tỷ lệ |  | TN |
| 5 | Thuế giá trị gia tăng | (CCG+ CQL+ CK+TN) x Tỷ lệ |  | VAT |
|  | Tổng cộng | CCG+ CQL+ CK+TN+VAT |  | CDT |

Trường hợp thuê tư vấn cá nhân thì không tính các chi phí quản lý chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.
BẢNG 5.2: CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

Đơn vị tính: %

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CCG ≤1 | 1< CCG <5 | CCG ≥5 |  |
| 1 | - Chi phí quản lý dự án, chi phí quản lý; - Chi phí tư vấn đầu tư, chi phí tư vấn. | 55 | 50 |  | 45 |

Phụ lục số 06 
PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC 
CÓ CHỨC NĂNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 
HOẶC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /      /TT-BKHCN ngày     tháng    năm         
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dich vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá theo quy định của pháp luật được áp dụng trong việc xác định các chi phí sau đây:

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm sử dụng vốn đầu tư công và dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên:

a) Chi phí trang thiết bị:

- Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

- Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

- Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có);

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có);

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị;

b) Chi phí quản lý dự án (áp dụng đối với xác định các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán);

c) Chi phí tư vấn đầu tư;

d) Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán.

1.2. Chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin và trong dự toán của kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

b) Chi phí quản lý (không bao gồm chi phí giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án thuê);

c) Chi phí tư vấn;

d) Chi phí khác.

2. Chi tiết phương pháp kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá

Thẩm định giá của tổ chức có năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc của hội đồng thẩm định giá thực hiện theo quy định của pháp luật giá. Kết quả thẩm định giá được sử dụng để xác định các chi phí quy định tại mục 1 Phụ lục này.

Phụ lục số 07 
PHƯƠNG PHÁP GIÁ NIÊM YẾT CỦA NHÀ SẢN XUẤT, 
NHÀ NHẬP KHẨU, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG ỨNG, DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /      /TT-BKHCN ngày     tháng    năm         
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp được áp dụng trong việc xác định các chi phí sau đây:

1.1. Chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm sử dụng vốn đầu tư công và dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên:

a) Chi phí trang thiết bị:

- Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin;

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

- Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm;

- Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

- Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có);

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có);

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có);

- Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị;

b) Chi phí khác của tổng mức đầu tư, dự toán.

1.2. Chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

a) Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin;

b) Chi phí khác.

2. Chi tiết phương pháp xác định chi phí bằng việc sử dụng giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp

a) Giá niêm yết là giá được niêm yết theo quy định của pháp luật giá.

b) Cơ quan, đơn vị lập tổng mức đầu tư, dự toán thu thập (PA1) tối thiểu 01 hoặc (PA2) tối thiểu 03 giá niêm yết của trang thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân cung cấp khác nhau (trừ trường hợp chỉ có một hoặc hai tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường). Trong quá trình xác định giá, cơ quan, đơn vị lập tổng mức đầu tư, dự toán chịu trách nhiệm về phương thức thu thập giá niêm yết, số lượng giá niêm yết, lựa chọn giá để lập dự toán.

<lấy ý kiến lựa chọn PA1 hay PA2>

Phụ lục số 08
XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /      /TT-BKHCN ngày    tháng      năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Dự toán của dự án được xác định theo công thức sau:

GDT  = GTB  + GQLDA + GTV + GK + GDP

Trong đó:

- GDT: Dự toán của dự án (đồng);

- GTB: Chi phí trang thiết bị (đồng);

- GQLDA: Chi phí quản lý‎ dự án (đồng);

- GTV: Chi phí tư vấn đầu tư (đồng);

- GK: Chi phí khác (đồng);

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng).

Dự toán dự án được tổng hợp theo Bảng 8.1 của Phụ lục này.

2. Xác định chi phí trang thiết bị (GTB)

Chi phí trang thiết bị được xác định theo công thức sau:

GTB = GMS + GCSDL  + GLĐ  + GĐT  + GTK + GVC  + GK

Trong đó:

- GMS: Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (trường hợp tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị); thuế và các loại phí liên quan.

Dự toán chi phí phần mềm nội bộ là chi phí đã được duyệt tại tổng mức đầu tư dự án. Không phải lập dự toán đối với phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP.

- GCSDL: Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

- GLĐ: Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng.

- GĐT: Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có).

- GTK: Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có).

- GVC: Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có và nếu chưa được tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị).

- GK: Các chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị.

a) Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin

- Chi phí trang thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, trang thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) và các thiết bị khác được xác định trên cơ sở số lượng, chủng loại trang thiết bị được xác định tại thiết kế chi tiết (đối với dự án thiết kế 02 bước). Giá trang thiết bị được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục 02 của Thông tư này.

Cụ thể:

n

GMS  =  [QiGi x (1 + TiGTGT-TB)]

i=1

Trong đó:

- Qi: Khối lượng hoặc số lượng thiết bị thứ i (i = 1n);

- Gi: Giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị thứ i (i = 1n), đã bao gồm giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi  cung ứng thiết bị tại Việt Nam) hoặc giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu); Chi phí vận chuyển; Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container; Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại địa điểm triển khai; Chi phí bảo hiểm và các loại thuế (không bao gồm thuế GTGT) và phí (nếu có).

- TiGTGT-TB : Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định đối với loại thiết bị thứ i (i = 1n).

b) Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng; Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có); Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có); Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu có): Được tính theo khối lượng lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; tạo lập cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn; triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành tại thiết kế chi tiết (đối với dự án thiết kế 02 bước) và được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục 02 của Thông tư này.

c) Thuế và các loại phí liên quan: Được xác định theo các quy định của pháp luật về thuế, phí.

d) Chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị: Được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục 02 của Thông tư này.

Chi phí trang thiết bị được tổng hợp theo Bảng 8.2 của Phụ lục này.

3. Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA)

a) Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau:

GQLDA  =  GTHQLDA + GGSĐGĐT

Trong đó:

- GTHQLDA: Các chi phí để tổ chức thực hiện quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng (gọi chung là chi phí thực hiện quản lý dự án) (đồng);

- GGSĐGĐT: Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư (đồng).

Trường hợp thuê tư vấn để thực hiện, việc quản lý các chi phí này như quản lý chi phí tư vấn.

b) Chi phí thực hiện quản lý dự án: Được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 5 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục 02 của Thông tư này.

Tổng chi phí quản lý dự án phần công việc do chủ đầu tư đã thực hiện và chi phí quản lý dự án phần do tư vấn quản lý dự án thực hiện không vượt quá chi phí quản lý dự án đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư.

c) Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được xác định theo các quy định pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư.

d) Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư (GTV)

Chi phí tư vấn đầu tư (GTV) được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 5 Điều 16 của Nghị định số      /2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại mục III Phụ lục 02 của Thông tư này.

Cụ thể:

n

GTV  =   Ci x (1 + TiGTGT-TV)

i=1

Trong đó:

- Ci: Chi phí tư vấn đầu tư thứ i (i=1n) (đồng);

- TiGTGT-TV: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư thứ i.

5. Xác định chi phí khác (GK)

Chi phí khác được xác định theo công thức sau:

n                                   m

GK  =   Ci x (1 + TiGTGT-K) +  Dk

i=1                                k=1

Trong đó :

- Ci: chi phí khác thứ i (i=1n) (đồng);

- Dk: chi phí khác thứ k có liên quan khác (k=1l) (đồng);

- TiGTGT-K: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ i.

6. Xác định chi phí dự phòng (GDP)

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng trượt giá trong thời gian thực hiện dự án, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có) theo công thức:

GDP= (GTB + GQLDA + GTV + GK) x Kdp

Trong đó:

-  Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 07%.

Trường hợp dự án được triển khai trên phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi phí quy định tại mục 2, 3, 4, 5 Phụ lục này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động. Chi phí di chuyển thiết bị và lực lượng lao động được tính theo hướng dẫn tại điểm d mục 2 của Phụ lục này.

7. Trường hợp thành phần chi phí trong dự toán do chủ đầu tư tự thực hiện hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thì được xác định theo phương pháp tính, mức chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

BẢNG 8.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | #### Chi phí trang thiết bị |  |  | GTB |
| 2 | #### Chi phí quản lý dự án |  |  | GQLDA |
| 3 | #### Chi phí tư vấn đầu tư |  |  | GTV |
| 3.1 | #### Chi phí khảo sát |  |  |  |
| 3.2 | Chi phí thiết kế chi tiết |  |  |  |
| ….. | ……………………………………. |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  | GK |
| 4.1 | Chi phí kiểm toán |  |  |  |
| 4.2 | Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán |  |  |  |
| 4.3 | Lệ phí |  |  |  |
| ….. | …………………………………… |  |  |  |
| 5 | Chi phí dự phòng |  |  | GDP |
|  | #### TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5) |  |  | GDT |

BẢNG 8.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | ##### THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin |  |  |  |
|  | - Chi phí mua sắm thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và dịch vụ hỗ trợ đi kèm (theo yêu cầu của nhà sản xuất), phần mềm phổ biến (bao gồm phần sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng) và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (trường hợp tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị); thuế và các loại phí liên quan; - Chi phí xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ (ghi chi phí đã được duyệt trong tổng mức đầu tư). |  |  |  |
| 2 | Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hoá, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu. |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng. |  |  |  |
| 4 | Chi phí đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có). |  |  |  |
| 5 | Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ sản phẩm của dự án (nếu có). |  |  |  |
| 6 | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị (nếu chưa được tính trong chi phí mua sắm trang thiết bị). |  |  |  |
| 7 | Các chi phí khác có liên quan (nếu có) của chi phí trang thiết bị |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7) |  |  | GTB |

Phụ lục số 09
XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

( Ban hành kèm theo Thông tư số       /       /TT-BKHCN ngày        tháng       năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Dự toán điều chỉnh áp dụng cho trường hợp điều chỉnh thiết kế chi tiết theo quy định. Đối với gói thầu đã ký hợp đồng thì việc xác định dự toán điều chỉnh chỉ áp dụng cho công việc phát sinh phải lập dự toán theo quy định về quản lý hợp đồng và phải phù hợp với các nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng.

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, nếu xét thấy việc xác định dự toán điều chỉnh theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3 của Phụ lục này phức tạp, Chủ đầu tư có thể xem xét lập dự toán điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục số 08 của Thông tư này.

Dự toán điều chỉnh () được xác định bằng dự toán đã được phê duyệt () cộng (hoặc trừ) với phần giá trị tăng (hoặc giảm) (). Dự toán điều chỉnh () được xác định theo công thức sau:

= ±

Dự toán điều chỉnh được xác định cho hai yếu tố khối lượng điều chỉnh (tăng, giảm, phát sinh) và biến động giá.

GPDC = GmPDC +  GiBS

Trong đó:

- GmPDC: Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng;

- GiBS: Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố trượt giá.

1. Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố thay đổi khối lượng

1.1. Phần chi phí trang thiết bị điều chỉnh cho yếu tố thay đổi khối lượng (GTBmPDC) được xác định theo công thức:

GTBmPDC	 = j=1mQj×Dj

Trong đó:

- Qj: Khối lượng loại thiết bị thay đổi (tăng, giảm, phát sinh);

- Dj: Giá thiết bị tương ứng với khối lượng thiết bị thay đổi tại thời điểm điều chỉnh.

2. Phần dự toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá

2.1. Xác định chi phí trang thiết bị điều chỉnh (GTbiPDC)

Chi phí trang thiết bị điều chỉnh được xác định bằng tổng của các chi phí mua sắm trang thiết bị điều chỉnh (GTBMSBS); chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến điều chỉnh, các chi phí điều chỉnh khác.

2.1.1. Chi phí mua sắm trang thiết bị điều chỉnh (GTBmPDC)

GTBmPDC = j=1mQj x Dj

Trong đó:

- Qj: Khối lượng thiết bị;

- Dj: Giá trị chênh lệch giá trang thiết bị tại thời điểm điều chỉnh so với giá thiết bị trong dự toán được duyệt hoặc trong giá trúng thầu chưa ký hợp đồng.

2.1.2. Chi phí lắp đặt, cài đặt trang thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến điều chỉnh; Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng điều chỉnh được xác định tương tự như chi phí mua sắm trang thiết bị điều chỉnh.

3. Xác định chi phí quản lý dự án điều chỉnh, chi phí tư vấn điều chỉnh và chi phí khác điều chỉnh (áp dụng trong trường hợp có điều chỉnh khối lượng)

Chi phí quản lý dự án điều chỉnh, chi phí tư vấn điều chỉnh và chi phí khác điều chỉnh (áp dụng trong trường hợp có điều chỉnh khối lượng) được xác định như hướng dẫn tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó, khối lượng cần tính toán xác định là khối lượng sau điều chỉnh.

Phụ lục số 10
XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG SẴN CÓ TRÊN THỊ TRƯỜNG

( Ban hành kèm theo Thông tư số       /       /TT-BKHCN ngày        tháng       năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Dự toán thuê dịch vụ được tính toán và xác định khi lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Dự toán thuê dịch vụ được tính theo công thức sau:

V = GDV + GQL + GTV + GK + GDP

Trong đó:

- V: Dự toán thuê dịch vụ (đồng);

- GDV: Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (đồng);

- GQL: Chi phí quản lý‎ (đồng);

- GTV: Chi phí tư vấn (đồng);

- GK: Chi phí khác (đồng);

- GDP: Chi phí dự phòng (đồng).

2. Xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (GDV)

a) Chi phí thuê dịch vụ: Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong suốt thời gian thuê, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại khoản 6 mục này;

b) Thuế và các loại phí liên quan: Được xác định theo các quy định của pháp luật về thuế, phí.

3. Xác định chi phí quản lý ‎(GQL)‎, chi phí tư vấn (GTV) và chi phí khác (Gk)

Chi phí quản lý‎ , chi phí tư vấn và chi phí khác được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định số .../2025/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết các phương pháp tại khoản 6 mục này.

4. Xác định chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng (GDP) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có) theo công thức:

GDP= (GDV + GQL + GTV + GK) x Kdp

Trong đó:

-  Kdp: hệ số dự phòng tối đa là 10%.

5. Trường hợp các chi phí trong dự toán thuê dịch vụ do chủ trì thuê tự thực hiện hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thì được xác định theo phương pháp tính, mức chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

# Phụ lục số 11
 NỘI DUNG CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH 
HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /       /TT-BKHCN ngày        tháng       năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Hướng dẫn chung

1. Các nội dung hướng dẫn dưới đây là các nội dung chủ yếu của hoạt động quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Trong quá trình thực hiện quản trị, vận hành, cơ quan, đơn vị quản trị, vận hành xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp.

2. Trường hợp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chủ trì thuê đối chiếu với các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục này để xác định các công việc quản trị, vận hành dịch vụ và xác định trách nhiệm thực hiện của chủ trì thuê dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ đối với từng công việc quản trị, vận hành dịch vụ.

II. Nội dung công việc

1. Các công việc để bảo đảm thực hiện quản trị, vận hành

- Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện quản trị, vận hành.

- Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an toàn an ninh mạng, đường truyền, bảo mật…) để quản trị, vận hành.

- Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện quản trị, vận hành tùy theo thực tế của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị quản trị, vận hành xác định.

2. Quản trị ứng dụng đang hoạt động

- Thực hiện quy trình vận hành hoặc quản trị ứng dụng.

- Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký (log) hoạt động của hệ thống ứng dụng.

- Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng.

- Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng.

- Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động cho ứng dụng, chức năng hoặc một nhóm chức năng của ứng dụng.

- Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng.

- Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản trị, vận hành.

- Kiểm tra kết quả xử lý lỗi, xử lý các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin.

- Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu khi có công cụ và giải pháp xử lý.

- Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu.

- Diễn tập ứng cứu thông tin định kỳ (nếu có).

- Các công việc cần thiết khác.

3. Quản trị hoạt động người sử dụng ứng dụng

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định về phân quyền, giám sát sử dụng ứng dụng.

- Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định.

- Giám sát và lập báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định.

- Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống.

- Các công việc cần thiết khác.

4. Kiểm soát, đối soát dữ liệu

- Thực hiện kiểm soát, đối soát dữ liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn.

- Các công việc cần thiết khác.

5. Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu

- Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc kiểm tra dữ liệu.

- Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên chức năng ứng dụng.

- Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra và hỗ trợ yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống, cơ sở dữ liệu, đường truyền.

- Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được hệ thống, cơ sở dữ liệu, đường truyền.

- Các công việc cần thiết khác.

6. Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu

- Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu của một người dùng theo yêu cầu.

- Cập nhật dữ liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý.

- Các công việc cần thiết khác.

7. Lập báo cáo, tài liệu hoặc quy trình hướng dẫn thường gặp

- Lập báo cáo liên quan đến công tác hỗ trợ.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ.

- Các công việc cần thiết khác.

8. Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có

- Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu liên quan.

- Các công việc cần thiết khác.

9. Vận hành hệ thống

- Tiếp nhận, phân tích, phân loại thực hiện hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố.

- Tiếp nhận, đề xuất giải pháp và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.

- Kiểm tra hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các phát sinh theo yêu cầu nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý.

- Thực hiện xử lý sự cố bảo mật các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm và ứng dụng (các trang tin, dịch vụ web (webservice)…và các ứng dụng giao dịch trực tuyến).

- Hỗ trợ ứng cứu các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục hệ thống thông tin, tấn công có chủ đích …

- Số hóa các tài liệu liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ.

- Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác thực hiện hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố.

- Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành.

- Các công việc cần thiết khác.

Phụ lục số 12 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN,

PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /       /TT-BKHCN ngày        tháng       năm  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Hướng dẫn chung

1. Các nội dung hướng dẫn dưới đây là các nội dung chủ yếu của hoạt động bảo trì hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu. Trong quá trình thực hiện bảo trì, cơ quan, đơn vị xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp.

2. Trường hợp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chủ trì thuê đối chiếu 
với các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục này để xác định các công việc bảo trì dịch vụ.

II. Nội dung công việc

1. Các công việc để bảo đảm thực hiện bảo trì

- Bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện bảo trì.

- Bố trí, sắp xếp nguồn lực (cơ sở hạ tầng, điện, nước, vệ sinh, an ninh, đường truyền, bảo mật…) để thực hiện bảo trì.

- Các công việc khác bảo đảm cho việc thực hiện bảo trì tùy theo thực tế của hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu do cơ quan, đơn vị xác định.

2. Nội dung công việc chung

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất phục vụ việc bảo trì.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm.

- Tối ưu hóa, cấu hình hệ thống thông tin để bảo đảm hiệu năng hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin mạng; sửa chữa hệ thống thông tin định kỳ và đột xuất nếu có sự cố hoặc theo yêu cầu.

3. Nội dung chính công việc bảo trì phần cứng

- Vệ sinh các thiết bị.

- Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị.

- Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát.

- Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo.

- Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị.

- Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy tính, máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ.

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phạm vi bảo trì và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo trì tiếp theo.

- Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới, bản vá lỗi (nếu có thể).

- Thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo trì, không còn bảo hành (nếu có).

- Các công việc cần thiết khác.

4. Nội dung chính công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm

- Đối với phần mềm thương mại: Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin.

- Đối với phần mềm nội bộ:

+ Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ;

+ Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm; Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu; Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ;

+ Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi phần mềm;

+ Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm;

+ Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm;

+ Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt phần mềm;

+ Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (webserver), … và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm;

+ Các công việc cần thiết khác.

5. Các nội dung về bảo đảm an ninh mạng theo quy định

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt theo quy định.

- Kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật an ninh mạng.

- Duy trì, gia hạn bản quyền, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng để đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng.

- Các công việc cần thiết khác.

# Phụ lục số 13
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CỦA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, 
GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, NGHIỆM THU, BÀN GIAO 
SẢN PHẨM DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /         /TT-BKHCN ngày       tháng       năm             của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Mẫu số 1 | Bìa quyển nhật ký công tác triển khai |
| --- | --- |
| Mẫu số 1.1 | Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai |
| Mẫu số 2 | Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai |
| Mẫu số 2.1 | Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai |
| Mẫu số 2.2 | Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai |
| Mẫu số 2.3 | Báo cáo kết quả giám sát tác giả |
| Mẫu số 3 | Biên bản hiện trường |
| Mẫu số 4 | Biên bản kiểm tra |
| Mẫu số 5 | Biên bản nghiệm thu kỹ thuật |
| Mẫu số 6 | Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án |

# Mẫu số 1. Bìa quyển nhật ký công tác triển khai

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:................................

1. Tên dự án:..............................................................................................

2. Tên hạng mục:......................................................................................................

3. Địa điểm triển khai:.............................................................................................

4. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: ...................................................................

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: .....................

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: .............................................................................................................................

6. Nhà thầu triển khai:............................................................................................

Họ và tên người phụ trách triển khai......................................................................

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có):.............................................

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai....................................

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết:...............................

9. Thông tin triển khai

Hợp đồng triển khai số: .................................Ngày.................................

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày.........................Thực tế.........

Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày........................................Thực tế.........

Quyển này gồm:......................... trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến.... ..

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

Nguyễn Văn A                               Chữ ký:

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai (nếu có):

Nguyễn Văn B                               Chữ ký:

|  | ..., ngày....tháng...năm.... Đại diện nhà thầu triển khai (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Mẫu số 1.1. Nội dung ghi nhật ký công tác triển khai

Nội dung nhật ký công tác triển khai

I. Nội dung công tác triển khai

| Stt | Thời gian triển khai | Nội dung công tác triển khai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai. Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện tổ chức, cá nhân giám sát tác giả (đối với các nội dung giám sát tác giả). |
| … | … | ... | … |

II. Các nội dung khác (nếu có)

# Mẫu số 2. Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:................................

1. Tên dự án:

2. Tên hạng mục:

3. Địa điểm triển khai:

4. Chủ đầu tư:

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư:

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án (nếu có):........

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án:

6. Nhà thầu triển khai:.............................................................................................

Họ và tên người phụ trách triển khai:

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai:

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai:

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết:

9. Thông tin giám sát công tác triển khai

Hợp đồng giám sát công tác triển khai số: .................................Ngày.........

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng:.........................Ngày thực tế.........

Ngày bắt đầu giám sát công tác triển khai theo hợp đồng:.. Ngày thực tế...

Ngày kết thúc triển khai theo hợp đồng:.......................... Ngày thực tế......

Ngày kết thúc giám sát công tác triển khai theo hợp đồng:...Ngày thực tế...

Quyển này gồm:......................... trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến.... ..

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký giám sát công tác triển khai:

Nguyễn Văn A                               Chữ ký:

|  | ..., ngày...tháng...năm... Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

# Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai

I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| Stt | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| … | … | ... |
| … | … | ... |

II. Các nội dung khác (nếu có)

# Mẫu số 2.2. Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Kính gửi: Chủ đầu tư

1. Thông tin chung của dự án

- Tên dự án.

- Tên hạng mục, công việc.

- Tên chủ đầu tư.

- Địa điểm triển khai.

- Tên nhà thầu triển khai.

- Tên tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết.

- Tên đơn vị giám sát công tác triển khai (trường hợp thuê giám sát).

2. Nội dung giám sát

- Các điều kiện để triển khai.

- Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.

- Sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.

- Nội dung giám sát trong quá trình triển khai.

- Nội dung giám sát khối lượng triển khai.

- Nội dung giám sát tiến độ triển khai.

- Nội dung giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có).

- Các nội dung khác theo hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có).

3. Kết luận và kiến nghị

4. Các tài liệu kèm theo

- Nhật ký giám sát công tác triển khai.

- Các biên bản liên quan.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
                   GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

# Mẫu số 2.3. Báo cáo kết quả giám sát tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÁC GIẢ

Kính gửi: Chủ đầu tư

1. Thông tin chung của dự án

- Tên dự án.

- Tên hạng mục, công việc.

- Tên chủ đầu tư.

- Địa điểm triển khai.

- Tên nhà thầu triển khai.

- Tên tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết.

- Tên đơn vị giám sát công tác triển khai (trường hợp thuê giám sát).

2. Nội dung giám sát

- Kết quả thực hiện các nội dung đã giải thích, làm rõ tài liệu thiết kế chi tiết.

- Kết quả thực hiện phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai.

- Các nội dung đã điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai.

- Kết quả xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Kết quả phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và các kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai không tuân thủ thiết kế được duyệt.

- Kết quả thực hiện các nội dung khác do tổ chức, cá nhân giám sát tác giả thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai, giám sát triển khai (nếu có).

3. Kết luận và kiến nghị

4. Các tài liệu kèm theo

- Các biên bản liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM SÁT TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

# Mẫu số 3. Biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày…tháng…năm ...

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

DỰ ÁN:..............................

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ:…………………

2. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai:

- Ông (Bà):…………………….. 		Chức vụ: …………………

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….. 		Chức vụ: …………………

4. Đại diện nhà thầu triển khai:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: …………………

5. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: …………………

II. Thời gian, địa điểm, hạng mục triển khai:

(Ghi rõ thời gian, địa điểm, hạng mục triển khai)

III. Nội dung:

(Nội dung biên bản hiện trường theo các trường hợp phải lập biên bản hiện trường quy định tại Thông tư này)

IV. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên liên quan

Các bên trực tiếp lập biên bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên bản này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, …. giữ … bản, …. giữ … bản, …./.

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |  |

# Mẫu số 4. Biên bản kiểm tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm ...

BIÊN BẢN KIỂM TRA <TÊN CỦA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA>

DỰ ÁN:..............................

I. Đối tượng kiểm tra

(Ghi rõ đối tượng kiểm tra: kiểm tra điều kiện triển khai/kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu triển khai/kiểm tra vật tư, thiết bị, phần mềm, …)

II. Thành phần tham gia:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ:…………………

2. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai:

- Ông (Bà):…………………….. 		Chức vụ: …………………

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có nội dung liên quan tới giám sát tác giả):

- Ông (Bà):…………………….. 		Chức vụ: …………………

4. Đại diện nhà thầu triển khai:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: …………………

5. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: …………………

III. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

Bắt đầu:             …, ngày … tháng. … năm …

Kết thúc:           …, ngày ... tháng … năm ...

Tại:

IV. Nội dung:

(Nội dung biên bản theo các nội dung kiểm tra quy định tại Thông tư này).

V. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất (nếu có) của các bên:

Các bên trực tiếp tham gia lập biên bản chịu trách nhiệm về nội dung biên bản này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … (…) bản, …. giữ … (một) bản,…./.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |

# Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng… năm ...

BIÊN BẢN NGHIỆM THU <TÊN ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU>

DỰ ÁN:...............................

I. Đối tượng nghiệm thu

(Ghi rõ đối tượng nghiệm thu như: xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, thiết bị, cài đặt phần mềm, vận hành thử hệ thống thông tin, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, tạo lập CSDL, đào tạo, hỗ trợ, quản trị, vận hành,…)

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ:…………………

2. Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng (nếu có):

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ:…………………

3. Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có yêu cầu của chủ đầu tư):

- Ông (Bà):…………………….. 		Chức vụ: ……………….

4. Đại diện nhà thầu triển khai:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: ………………..

5. Đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có):

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: ………………

6. Đại diện đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ: ………………

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:             ..., ngày... tháng... năm ...

Kết thúc:           ..., ngày... tháng ... năm ...

Tại:

IV. Đánh giá các công việc đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu.

2. Nghiệm thu về chất lượng.

3. Nghiệm thu về khối lượng thực hiện.

4. Nghiệm thu về tiến độ thực hiện.

5. Các yêu cầu, ý kiến khác (nếu có).

V. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện các khuyết điểm, tồn tại (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, …. giữ … bản, …. giữ … bản, …./.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) |

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

# Mẫu số 6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO SẢN PHẨM HOẶC HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

DỰ ÁN:..............................

I. Đối tượng nghiệm thu:

(Ghi rõ đối tượng nghiệm thu)

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..		Chức vụ:…………………

2. Đại diện theo pháp luật của đơn vị được giao quản lý, sử dụng (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….		Chức vụ:…………………

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….		Chức vụ:………………

4. Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….		Chức vụ:…………………

5. Đại diện theo pháp luật của nhà thầu triển khai:

- Ông (Bà):…………………….		Chức vụ:…………………

6. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):…………………….		Chức vụ:…………………

III. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm ..........

Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

IV. Đánh giá công việc đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu.

2. Nghiệm thu về chất lượng (đối chiếu với thiết kế chi tiết, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án).

3. Nghiệm thu về khối lượng.

4. Nghiệm thu về tiến độ.

5. Các ý kiến khác (nếu có).

V. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./.

| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ CHI TIẾT (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Các phụ lục kèm theo biên bản này (nếu có).

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Phụ lục số 14
KIỂM THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BKHCN ngày    tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ

Quá trình kiểm thử phần mềm nội bộ bao gồm các bước chính như sau:

a) Xác định nội dung kiểm thử;

b) Xác định các tài liệu phục vụ kiểm thử;

c) Lập kế hoạch kiểm thử, xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử;

d) Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử;

đ) Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử tương đương môi trường vận hành, khai thác thực tế, bao gồm các công cụ hỗ trợ kiểm thử (nếu có) để thực hiện kiểm thử và thông báo trạng thái sẵn sàng môi trường kiểm thử cho các bên liên quan. Môi trường kiểm thử có thể được thiết lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm (gọi tắt là Testlab) nếu môi trường Testlab và môi trường vận hành, khai thác là tương đương;

e) Thực hiện kiểm thử theo kết quả ở bước thiết kế tình huống, kịch bản kiểm thử trong môi trường kiểm thử đã sẵn sàng;

g) Lập báo cáo kết quả kiểm thử.

2. Xác định các nội dung kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các nội dung kiểm thử:

- Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT): Là loại kiểm thử chức năng được thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu tư/đơn vị thụ hưởng để xác nhận chức năng phần mềm đáp ứng yêu cầu tại thiết kế được phê duyệt;

- Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT): Là loại kiểm thử phi chức năng thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu tư/đơn vị thụ hưởng để kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của phần mềm. Kiểm thử chấp nhận hoạt động bao gồm các loại:

+ Kiểm thử hiệu năng;

+ Kiểm thử an toàn, bảo mật;

+ Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống (nếu có);

+ Kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác như: khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, … (nếu cần thiết);

Tùy theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư có thể quyết định lựa chọn các loại kiểm thử phù hợp. Kết quả kiểm thử hiệu năng và kiểm thử an toàn, bảo mật tại giai đoạn kiểm thử hệ thống trong quá trình phát triển phần mềm của nhà thầu triển khai có thể được chấp nhận sử dụng ở giai đoạn kiểm thử chấp nhận nếu môi trường thực hiện kiểm thử hệ thống và môi trường kiểm thử chấp nhận là tương đương.

- Kiểm thử chức năng

+ Kiểm thử chức năng là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT). Kiểm thử chức năng nhằm xác định toàn bộ các chức năng của phần mềm được kiểm thử có đáp ứng các yêu cầu chức năng hay không, bao gồm: sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích theo tài liệu danh sách yêu cầu người sử dụng; tài liệu yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt.;

+ Nội dung kiểm thử chức năng yêu cầu nhân sự thực hiện phải có hiểu biết về ứng dụng, chủ đầu tư có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân kiểm thử độc lập dựa trên yêu cầu về khả năng sử dụng, vận hành, thao tác và khai thác các ứng dụng tương tự;

+ Trong quá trình kiểm thử chức năng, chủ đầu tư có thể xem xét quyết định việc kiểm thử thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI UX) nếu cần thiết.

- Kiểm thử hiệu năng

+ Kiểm thử hiệu năng là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử hiệu năng nhằm xác định phần mềm được kiểm thử có hoạt động đáp ứng yêu cầu về hiệu năng theo thiết kế trong môi trường kiểm thử hay không. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng bao gồm: kiểm thử cơ sở (baseline), kiểm thử chuẩn (benchmark), kiểm thử tải (load), kiểm thử áp lực (stress), kiểm thử sức chịu đựng (endurance), kiểm thử khối lượng (volume), ...;

+ Tùy theo mức độ yêu cầu chất lượng, điều kiện thực tế và quy mô, nội dung đầu tư, các quy định hiện hành, chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn kỹ thuật kiểm thử hiệu năng phù hợp để thực hiện và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

- Kiểm thử an toàn, bảo mật

+ Kiểm thử an toàn, bảo mật là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử bảo mật nhằm đánh giá khả năng tự bảo vệ của phần mềm cùng với các dữ liệu trước các đối tượng không được phép. Các đối tượng không được phép là: con người hoặc các hệ thống bên ngoài không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền tiếp cận để sử dụng, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu đó. Các yêu cầu bảo mật được thể hiện tại tài liệu danh sách yêu cầu người 
sử dụng; tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt;

+ Kiểm tra, việc thiết lập, cấu hình hệ thống, phần mềm theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt; Kiểm tra việc cấu hình, tăng cường bảo mật cho ứng dụng, cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống

Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Việc kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống là quá trình rà soát, kiểm tra các tài liệu về tính đầy đủ và chính xác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài liệu yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của tài liệu vận hành hệ thống.

Tài liệu vận hành hệ thống gồm có:

+ Tài liệu hệ thống: Ghi nhận thông tin chi tiết về các thiết kế hệ thống, cách thức làm việc bên trong của hệ thống và các chức năng của nó (bao gồm cả về quy trình vận hành và khắc phục sự cố).

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống): Ghi nhận các thông tin được viết hay hiển thị trực quan về cách thức hệ thống làm việc cũng như cách sử dụng hệ thống đó.

3. Yêu cầu tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận

- Tài liệu mô tả/danh sách yêu cầu người sử dụng;

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm hướng dẫn người sử dụng là quản trị hệ thống;

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm;

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm;

- Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của nhà thầu triển khai trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm hoặc kết quả kiểm thử mới nhất (nếu có).

4. Lập kế hoạch kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng;

- Nghiên cứu yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm;

- Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu cầu kiểm thử;

- Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình kiểm thử;

- Xác định các điều kiện dừng kiểm thử;

- Lập kế hoạch kiểm thử;

- Chấp thuận kế hoạch kiểm thử.

5. Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi kiểm thử, xác định các tính năng cần kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử;

- Xây dựng các tình huống kiểm thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào;

- Xây dựng các kịch bản kiểm thử tương ứng với các tình huống kiểm thử bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng;

- Trong một số trường hợp, nếu có yêu cầu đánh giá sự phù hợp của phần mềm so với các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành thì bổ sung các hoạt động sau:

+ Chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thống nhất cung cấp yêu cầu đầu vào là các văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử;

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử có trách nhiệm bổ sung hoạt động kiểm tra, đánh giá (còn được gọi là kiểm thử tĩnh) lại các tài liệu mô tả/danh sách yêu cầu người sử dụng, các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm so với các quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành mà chủ đầu tư cung cấp.

6. Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Nghiên cứu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm, tổ chức thiết lập môi trường kiểm thử tương ứng, phù hợp với yêu cầu kiểm thử trong trường hợp sử dụng Testlab;

- Cài đặt, cấu hình phần mềm cần kiểm thử;

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;

- Thiết lập công cụ hỗ trợ kiểm thử;

- Kiểm tra, duy trì môi trường kiểm thử.

7. Thực hiện kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Thực thi toàn bộ các nội dung và kịch bản kiểm thử;

- Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình kiểm thử;

- So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

8. Lập báo cáo kết quả kiểm thử

a) Đơn vị thực hiện:

- Trường hợp tự thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan;

- Trường hợp thuê đơn vị kiểm thử độc lập: Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Đơn vị thực hiện kiểm thử lập báo cáo kết quả kiểm thử;

- Công bố kết quả kiểm thử và tuyên bố kết thúc kiểm thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:

+ Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi;

+ Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan;

+ Tuyên bố kết thúc kiểm thử;

- Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.

Phụ lục số 15
VẬN HÀNH THỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /         /TT-BKHCN ngày    tháng    năm      
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI, PHẦN MỀM PHỔ BIẾN

1. Quy trình vận hành thử

Việc vận hành thử do nhà thầu triển khai thực hiện bao gồm các bước chính sau đây:

a) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định các nội dung, yêu cầu, thời gian, vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình vận hành thử từ giai đoạn lập kế hoạch vận hành thử đến khi kết thúc vận hành thử;

b) Xây dựng kịch bản vận hành thử để làm cơ sở phục vụ quá trình vận hành thử;

c) Thiết lập môi trường vận hành thử, xác định các điều kiện, môi trường phục vụ quá trình vận hành thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật cần vận hành thử;

d) Thực hiện vận hành thử;

đ) Lập báo cáo kết quả vận hành thử.

2. Lập kế hoạch vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Phân tích, xác định các công việc để vận hành thử;

- Phân tích, xác định các nguồn lực huy động để vận hành thử;

- Xây dựng các biểu mẫu cần thiết trong quá trình vận hành thử;

- Lập kế hoạch vận hành thử;

- Kế hoạch vận hành thử được chủ đầu tư chấp thuận;

3. Xây dựng kịch bản vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu, phân tích các tài liệu đầu vào có liên quan để xác định phạm vi, tình huống, kịch bản vận hành thử;

- Xây dựng, thiết kế tài liệu về các tình huống, kịch bản vận hành thử mức đơn động, mức hệ thống đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của các thiết bị theo thiết kế chi tiết được phê duyệt;

- Trình chủ đầu tư chấp thuận kịch bản vận hành thử.

4. Thiết lập môi trường vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Chuẩn bị môi trường vận hành thử và các yêu cầu của nhà thầu triển khai cần chủ đầu tư chuẩn bị để phục vụ vận hành thử.

- Thiết lập nguồn điện và các điều kiện kỹ thuật khác liên quan; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn vận hành, phòng chống cháy, nổ trong quá trình vận hành thử.

5. Thực hiện vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử;

- Thực hiện vận hành thử mức đơn động. Mức đơn động thiết bị là mức cơ bản nhất và thiết bị chỉ cần được cấp điện, cài đặt phần mềm điều khiển (nếu có);

- Thực hiện vận hành thử mức hệ thống. Mức hệ thống chỉ được vận hành thử sau khi vận hành thử mức đơn động được đánh giá là đạt. Việc vận hành thử mức hệ thống thường được thực hiện sau khi thiết bị được cấu hình, thiết lập tham số hệ thống, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến và thiết bị đã kết nối, tích hợp với các thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan theo đúng thiết kế chi tiết, kịch bản vận hành thử đã được chủ đầu tư chấp thuận;

- Dò quét, phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống, các thiết bị hệ thống, hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các thành phần khác liên quan trong hệ thống;

- Kiểm tra, theo dõi, lập và ký xác nhận báo cáo kết quả vận hành thử;

- Kiểm  tra, theo dõi, lập và ký xác nhận biên bản xử lý sự cố, các nội dung thay đổi hoặc các vấn đề phát sinh khác tại hiện trường trong quá trình vận hành thử (nếu có);

- Kiểm tra, theo dõi, ghi nhận các thay đổi so với thiết kế chi tiết đã được duyệt trong quá trình vận hành thử (nếu có);

- Theo dõi, giám sát của đơn vị giám sát công tác triển khai trong quá trình nhà thầu triển khai thực hiện vận hành thử;

- Trong trường hợp vận hành thử, nếu thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến xảy ra hỏng hóc, lỗi thì các bên liên quan họp thống nhất để điều chỉnh kế hoạch vận hành thử hoặc ngừng vận hành thử (nếu cần thiết).

6. Báo cáo kết quả vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Nhà thầu triển khai phối hợp với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Tổng hợp, lập báo cáo kết quả vận hành thử;

- Kiểm tra các tài liệu, hồ sơ hoàn thành;

- Các kiến nghị, đề xuất với chủ đầu tư (nếu có).

II. VẬN HÀNH THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ

1. Quy trình vận hành thử phần mềm nội bộ

Quá trình vận hành thử phần mềm nội bộ do chủ đầu tư tổ chức thực hiện bao gồm các bước chính như sau:

a) Xác định các nội dung vận hành thử;

b) Xác định các tài liệu phục vụ vận hành thử;

c) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử;

b) Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của phần mềm cần vận hành thử;

c) Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế;

d) Lập báo cáo kết quả vận hành thử.

2. Xác định các nội dung vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các nội dung cơ bản:

- Vận hành thử phần mềm nội bộ bao gồm các nội dung công việc tương tự kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT) được quy định tại điểm a mục 1 Phụ lục 2c;

- Tùy theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư có thể quyết định lựa chọn nội dung vận hành thử cho phù hợp;

- Vận hành thử phần mềm nhằm xác định toàn bộ các chức năng của phần mềm được vận hành thử có đáp ứng các yêu cầu chức năng hay không về sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích theo tài liệu mô tả/danh sách các yêu cầu người sử dụng; các yêu cầu chức năng của phần mềm đã được phê duyệt;

- Trong quá trình vận hành thử về chức năng, chủ đầu tư có thể xem xét quyết định việc vận hành thử thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI UX) nếu cần thiết;

- Kiểm tra, việc thiết lập, cấu hình hệ thống, phần mềm theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt.

3. Xác định các tài liệu phục vụ vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các tài liệu phục vụ vận hành thử:

- Tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng;

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm cả hướng dẫn người sử dụng là quản trị hệ thống;

- Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm;

- Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm;

- Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của nhà thầu triển khai trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm hoặc kết quả kiểm thử mới nhất (nếu có);

- Tài liệu kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với phần mềm nội bộ.

4. Lập kế hoạch vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng;

- Nghiên cứu yêu cầu chức năng của phần mềm;

- Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian dành cho vận hành thử và tổng hợp yêu cầu vận hành thử;

- Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình vận hành thử;

- Xác định các điều kiện dừng vận hành thử;

- Lập kế hoạch vận hành thử.;

- Chấp thuận Kế hoạch vận hành thử.

5. Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi vận hành thử, xác định các tính năng cần vận hành thử;

- Xây dựng các tình huống vận hành thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào;

- Xây dựng các kịch bản vận hành thử tương ứng với các tình huống vận hành thử, bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng của phần mềm.

6. Thực hiện vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử;

- Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình vận hành thử;

- So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

7. Lập báo cáo kết quả vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Chủ đầu tư lập báo cáo kết quả vận hành thử;

- Công bố kết quả vận hành thử và tuyên bố kết thúc vận hành thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:

+ Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi;

+ Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan;

+ Tuyên bố kết thúc vận hành thử;

- Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả vận hành thử được công bố.

II. VẬN HÀNH THỬ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Quy trình vận hành thử dịch vụ

Quá trình vận hành thử dịch vụ công nghệ thông tin do chủ đầu tư tổ chức thực hiện bao gồm các bước chính như sau:

a) Xác định các nội dung vận hành thử;

b) Xác định các tài liệu phục vụ vận hành thử;

c) Lập kế hoạch vận hành thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước của quá trình vận hành thử;

b) Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử, xác định các điều kiện vận hành thử căn cứ vào chức năng kỹ thuật của dịch vụ cần vận hành thử;

c) Thực hiện vận hành thử theo kết quả ở bước xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử trong môi trường vận hành, khai thác thực tế;

d) Lập báo cáo kết quả vận hành thử.

2. Xác định các nội dung vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các nội dung cơ bản:

Vận hành thử dịch vụ nhằm xác định dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu chất lượng dịch vụ tại giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ không. Chi tiết tại Phụ lục số 17 của Thông tư này.

3. Xác định các tài liệu phục vụ vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các tài liệu phục vụ vận hành thử:

- Yêu cầu chất lượng dịch vụ;

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng dịch vụ;

4. Lập kế hoạch vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng;

- Nghiên cứu yêu cầu chất lượng dịch vụ;

- Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian dành cho vận hành thử và tổng hợp yêu cầu vận hành thử;

- Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình vận hành thử;

- Xác định các điều kiện dừng vận hành thử;

- Lập kế hoạch vận hành thử.;

- Chấp thuận Kế hoạch vận hành thử.

5. Xây dựng tình huống, kịch bản vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi vận hành thử, xác định các tính năng cần vận hành thử;

- Xây dựng các tình huống vận hành thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào;

- Xây dựng các kịch bản vận hành thử tương ứng với các tình huống vận hành thử, bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng của phần mềm.

6. Thực hiện vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính:

- Thực thi toàn bộ các nội dung, kịch bản vận hành thử;

- Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình vận hành thử;

- So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

7. Lập báo cáo kết quả vận hành thử

a) Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.

b) Các hoạt động chính

- Chủ đầu tư lập báo cáo kết quả vận hành thử;

- Công bố kết quả vận hành thử và tuyên bố kết thúc vận hành thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:

+ Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi;

+ Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan;

+ Tuyên bố kết thúc vận hành thử;

- Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả vận hành thử được công bố.

Phụ lục số 16
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /          /TT-BKHCN ngày      tháng     năm          
 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| STT | TÊN HỒ SƠ, TÀI LIỆU |
| --- | --- |
| I | HỒ SƠ TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |
| 1 | Chủ trương đầu tư (Hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư,…) |
| 2 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập dự án. Các hồ sơ lựa chọn nhà thầu tương ứng |
| 3 | Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu trúng thầu |
| 4 | Tài liệu nhiệm vụ khảo sát (nếu thực hiện khảo sát) |
| 5 | Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết, ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan trong việc lập thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết |
| 6 | Các văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật |
| 7 | Quyết định đầu tư dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật; |
| 8 | Hồ sơ điều chỉnh dự án (nếu điều chỉnh dự án), điều chỉnh chủ trương (nếu điều chỉnh chủ trương); các quyết định điều chỉnh. |
| 9 | Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư |
| II | HỒ SƠ THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN |
| 1 | Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát bổ sung (nếu thực hiện khảo sát bổ sung) |
| 2 | Văn bản thỏa thuận, cho phép sử dụng tần số, tài nguyên số quốc gia (nếu có) |
| 3 | Hồ sơ lập thiết kế chi tiết, dự toán (đối với dự án không có hạng mục phần mềm nội bộ); Hồ sơ lập thiết kế chi tiết (đối với dự án có hạng mục phần mềm nội bộ) |
| 4 | Báo cáo thẩm tra thiết kế chi tiết, dự toán (nếu có) (đối với dự án không có hạng mục phần mềm nội bộ); Báo cáo thẩm tra thiết kế chi tiết (nếu có, đối với dự án có hạng mục phần mềm nội bộ) |
| 5 | Văn bản thẩm định thiết kế chi tiết, dự toán (đối với dự án không có hạng mục phần mềm nội bộ); Văn bản thẩm định thiết kế (đối với dự án có hạng mục phần mềm nội bộ) |
| 6 | Quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán (đối với dự án không có hạng mục phần mềm nội bộ); Quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết (đối với dự án có hạng mục phần mềm nội bộ) |
| 7 | Các văn bản liên quan đến điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự toán, (văn bản đề nghị điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự toán; nội dung điều chỉnh thiết kế chi tiết, nội dung dự toán điều chỉnh được chủ đầu tư phê duyệt,…) |
| 8 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự toán (nếu có) |
| 9 | Hồ sơ đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán; lựa chọn nhà thầu triển khai (EP) |
| 10 | Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu trúng thầu |
| 11 | Biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ thiết kế chi tiết |
| 12 | Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình khảo sát bổ sung (nếu có), thiết kế chi tiết dự án |
| III | HỒ SƠ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI - GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI - NGHIỆM THU |
| 1 | Các thay đổi thiết kế trong quá trình triển khai và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền |
| 2 | Hồ sơ đấu thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị, nhà thầu triển khai, giám sát công tác triển khai (nếu có),… |
| 3 | Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu trúng thầu |
| 4 | Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin xây lắp, lắp đặt trong dự án,… |
| 5 | Kết quả kiểm thử, kết quả vận hành thử và các kiến nghị trong quá trình kiểm thử, vận hành thử |
| 6 | Nhật ký công tác triển khai và nhật ký giám sát công tác triển khai |
| 7 | Các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc hoàn thành của dự án và các thành phần tài liệu liên quan |
| 8 | Các bản vẽ chi tiết (nếu có) |
| 9 | Quy trình bảo trì sản phẩm của dự án (nếu có) |
| 10 | Hồ sơ xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ gồm: a) Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình phát triển hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết; b) Bộ chương trình cài đặt phần mềm; c) Mã nguồn của chương trình (nếu có); d) Các tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có); tài liệu quy trình, điều kiện (nếu có), nội dung công việc bảo trì; đ) Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết nối, chia sẻ dữ liệu). |
| 11 | Hồ sơ thuê dịch vụ công nghệ thông tin: a) Hồ sơ giám sát chất lượng dịch vụ; b) Hồ sơ nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ; c) Hồ sơ bàn giao toàn bộ thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin. |

# Phụ lục số 17 
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Thông tư số        /           /TT-BKHCN  ngày      tháng     năm          của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| STT | Tiêu chí | Yêu cầu chất lượng cụ thể | Yêu cầu đầu ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ | Giai đoạn thuê dịch vụ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ |  |  |  |
| 1.1 | Tính đầy đủ của chức năng nghiệp | Yêu cầu về số lượng chức năng nghiệp vụ bắt buộc đáp ứng, mong muốn đáp ứng | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 1.2 | Tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ | Yêu cầu về số lượng chức năng của cho kết quả chính xác | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 1.3 | Tính phù hợp của chức năng với nghiệp vụ | Yêu cầu về số lượng chức năng bắt buộc phù hợp với nghiệp vụ thực tế | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Các tiêu chí về hiệu năng vận hành |  |  |  |
| 2.1 | Hiệu năng đáp ứng của dịch vụ | Yêu cầu về hiệu năng đáp ứng của dịch vụ (mức chịu tải, số người truy cập đồng thời, số người sử dụng đồng thời, …) | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 2.2 | Khả năng mở rộng của dịch vụ | Yêu cầu về khả năng mở rộng của dịch vụ (số giao dịch có thể xử lý tại một thời điểm; số lượng dữ liệu có thể lưu trữ; số lượng người sử dụng đồng thời, …) | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Các tiêu chí về an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu |  |  |  |
| 3.1 | Bảo mật thông tin | Yêu cầu về các loại lỗ hổng bảo mật thông tin mà hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ không được vi phạm | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật thông tin mà hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ không được vi phạm | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về tính toàn vẹn của dữ liệu |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về cách thức hệ thống ngăn chặn các truy cập trái phép hoặc sửa đổi dữ liệu dù vô tình hay cố ý | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 3.2 | Khả năng truy xuất nguồn gốc | Yêu cầu về khả năng lưu vết và tra cứu các hành động của người sử dụng | Đáp ứng yêu cầu | Các hành động của người sử dụng trên hệ thống được lưu vết hoặc có thể tra cứu được |
| 3.3 | Cam kết về bảo mật thông tin | Yêu cầu, cam kết về bảo mật thông tin | Có cam kết | Không vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin |
| 3.4 | Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ | Yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ) theo cấp độ | Hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật | Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ yêu cầu |
| 3.5 | Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu an toàn thông tin theo quy định | Yêu cầu về sự phù hợp của thiết bị, của dịch vụ với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 3.6 | Tín nhiệm mạng | Yêu cầu về tiêu chí tín nhiệm mạng | Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử đáp ứng tiêu chí tín nhiệm mạng theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử | Đáp ứng yêu cầu, tiêu chí |
| 3.7 | Bảo đảm chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu | Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo chất lượng dữ liệu | Đáp ứng yêu cầu | Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo chất lượng dữ liệu |
|  |  | Yêu cầu về truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã dữ liệu | Có phương án | Tuân thủ, đáp ứng quy định, quy trình kỹ thuật về truy cập, truy xuất dữ liệu bảo đảm an ninh, an toàn và đúng mục đích; Các dữ liệu theo quy định mã hóa, giải mã được mã hóa bằng mật mã của cơ yếu khi lưu trữ, truyền, nhận, chia sẻ trên mạng máy tính, có biện pháp giải mã dữ liệu |
|  |  | Yêu cầu về quy trình bảo đảm chất lượng dữ liệu | Có quy trình | Thực hiện bảo đảm chất lượng dữ liệu theo quy trình và đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo vệ dữ liệu | Có phương án, biện pháp, giải pháp | Triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo vệ dữ liệu đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Các tiêu chí phi chức năng khác |  |  |  |
| 4.1 | Tuân thủ các yêu cầu chung về kỹ thuật |  |  |  |
| 4.1.1 | Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước | Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 4.1.2 | Nền tảng công nghệ | Yêu cầu về hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ cần bảo đảm sự tương thích về nền tảng công nghệ, phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của chủ trì thuê dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 4.2 | Khả năng sử dụng |  |  |  |
| 4.2.1 | Khả năng sử dụng | Yêu cầu về khả năng truy xuất dữ liệu sinh ra trong quá trình sử dụng, khai thác dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về định dạng dữ liệu được truy xuất | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.2.2 | Khả năng ngăn chặn lỗi cơ bản từ người sử dụng | Yêu cầu về lỗi mà người sử dụng có thể gặp phải cần được ngăn chặn hoặc cảnh báo | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.2.3 | Khả năng truy cập, sử dụng hệ thống đa dạng | Yêu cầu về các hình thức, tiện ích, công cụ, ứng dụng mà dịch vụ cung cấp để hỗ trợ người sử dụng truy cập và sử dụng | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu hỗ trợ người sử dụng bị khuyết tật (người sử dụng không có khả năng sử dụng chuột, bàn phím, không có khả năng nhìn thấy màn hình, ...) | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.2.4 | Tính dễ học, dễ sử dụng | Yêu cầu về mức độ dễ học, dễ sử dụng các chức năng nghiệp vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về sự đầy đủ của hướng dẫn sử dụng | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về cách thức cung cấp hướng dẫn sử dụng | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.3 | Tính tin cậy |  |  |  |
| 4.3.1 | Tính liên tục, sẵn sàng | Yêu cầu về số lần gián đoạn của dịch vụ có thể chấp nhận |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về khoảng thời gian chấp nhận được giữa các lần xảy ra sự cố dẫn đến gián đoạn dịch vụ |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.3.2 | Khả năng phục hồi sau sự cố | Yêu cầu về thời gian để khôi phục dịch vụ sau sự cố |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về tỷ lệ phần trăm dịch vụ được phục hồi sau sự cố (mức độ triệt để của việc phục hồi) |  | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu về thành phần, dữ liệu mà hệ thống có thể được phục hồi sau sự cố |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.4 | Khả năng bảo trì |  |  |  |
| 4.4.1 | Khả năng phân tích sự cố | Yêu cầu về thời gian nhà cung cấp dịch vụ xác định nguyên nhân và đưa ra hướng dẫn khắc phục |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.4.2 | Khả năng thay thế linh hoạt | Yêu cầu về các thành phần của hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ có thể thay thế mà không ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng dịch vụ |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.4.3 | Khả năng dự báo sự cố | Yêu cầu về các phương thức kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của hệ thống |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.5 | Khả năng điều chỉnh |  |  |  |
| 4.5.1 | Khả năng tùy biến toàn bộ hoặc một số thành phần dịch vụ | Yêu cầu về số chức năng, thành phần của hệ thống có khả năng điều chỉnh được để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.6 | Khả năng tích hợp, kết nối |  |  |  |
| 4.6.1 | Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu | Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hệ thống đáp ứng phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của chủ trì thuê dịch vụ, tuân thủ tài liệu xây dựng hệ thống, theo đúng các tiêu chuẩn, phương án đã nêu trong kế hoạch thuê được duyệt và các quy định hiện hành | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.6.2 | Khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống giám sát, các hệ thống của bên thứ ba để phục vụ nhu cầu quản lý, theo dõi, giám sát của chủ trì thuê dịch vụ | Yêu cầu về tích hợp với một số hệ thống cụ thể của bên thứ ba phục vụ nhu cầu quản lý, theo dõi, giám sát | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 4.7 | Mức độ sử dụng, khai thác của dịch vụ trong kỳ đánh giá | Các thỏa thuận về các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng, khai thác của dịch vụ |  | Đáp ứng thỏa thuận |
| 5 | Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng |  |  |  |
| 5.1 | Tính kịp thời | Yêu cầu về thời gian nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất việc cung cấp dịch vụ tới người sử dụng so với thời hạn quy định | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 5.2 | Phản hồi của người sử dụng | Yêu cầu về phương thức ghi nhận ý kiến và nội dung ý kiến của người sử dụng |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 5.3 | Khả năng hỗ trợ người sử dụng | Yêu cầu về khả năng của nhà cung cấp trong công tác hỗ trợ |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 5.4 | Thái độ phục vụ | Yêu cầu về thái độ phục vụ của nhà cung cấp |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 6 | Các tiêu chí về quản lý dịch vụ |  |  |  |
| 6.1 | Tuân thủ quy trình | Yêu cầu về việc ban hành và tuân thủ các quy trình quản lý dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 6.2 | Môi trường làm việc | Yêu cầu về môi trường làm việc của nhà cung cấp dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
|  |  | Yêu cầu đối với bộ phận chuyên trách của nhà cung cấp dịch vụ cho việc quản lý và cung cấp dịch vụ |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 6.3 | Báo cáo dịch vụ | Yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ |
| 6.4 | Quản lý tính sẵn sàng và tính liên tục của dịch vụ | Yêu cầu về hồ sơ hoặc hệ thống quản lý tính sẵn sàng, liên tục của dịch vụ |  | Đáp ứng yêu cầu |
| 6.5 | Quản lý thay đổi | Yêu cầu về hồ sơ quản lý thay đổi của dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |
| 6.6 | Quản lý và triển khai phiên bản | Yêu cầu về hồ sơ quản lý và triển khai phiên bản của dịch vụ | Đáp ứng yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu |

# Phụ lục số 18

CÁC BIỂU MẪU CỦA HOẠT ĐỘNG THUÊ DỊCH VỤ 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Thông tư số          /        /TT-BKHCN ngày        tháng      năm   
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| Mẫu số 1 | Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng |
| --- | --- |
| Mẫu số 2 | Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin |
| Mẫu số 3 | Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin |
| Mẫu số 4 | Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin |
| Mẫu số 5 | Biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin |

# Mẫu số 1. Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày …… tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

TÊN DỊCH VỤ:........

I. Đối tượng nghiệm thu:

Tên dịch vụ công nghệ thông tin: Nêu rõ tên dịch vụ công nghệ thông tin được nghiệm thu.

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện theo pháp luật của chủ trì thuê dịch vụ:

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

2. Đại diện theo pháp luật nhà cung cấp dịch vụ:

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị kiểm thử (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát thực hiện (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

5. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ...... giờ ...... ngày .......... tháng ......... năm..........

Kết thúc: ....... giờ ...... ngày .......... tháng ......... năm..........

Tại: ...............

IV. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, đánh giá:

2. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin:

- Về chuẩn bị dịch vụ;

- Về vận hành thử;

- Về đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc hướng dẫn sử dụng;

- Về các sản phẩm bàn giao có liên quan đến dịch vụ (nếu có);

- Về các nội dung khác liên quan (nếu có).

3. Các ý kiến khác (nếu có).

V. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu dịch vụ công nghệ thông tin đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện dịch vụ và các yêu cầu khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, ….../.

| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KIỂM THỬ (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KHÁC LIÊN QUAN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

# Mẫu số 2. Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày …… tháng … năm 20…

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhà cung cấp dịch vụ lập báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ và chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ xác nhận với các nội dung cụ thể như sau:

I. Các thông tin chung

1. Tên dịch vụ công nghệ thông tin:

2. Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ ngày … đến ngày …

3. Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ:

4. Nhà cung cấp dịch vụ:

5. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

6. Đối tượng sử dụng dịch vụ:

II. Kết quả cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí đã xác định

- Hạng mục <ghi tên hạng mục>

| TT | Nội dung yêu cầu/tiêu chí | Kết quả cung cấp dịch vụ (Nhà cung cấp dịch vụ phản ánh việc đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu chất lượng) | Ý kiến của chủ trì thuê dịch vụ (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Hạng mục <ghi tên hạng mục>

| … ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

# Mẫu số 3. Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày …… tháng … năm 20…

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc Chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) lập báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ với các nội dung cụ thể như sau:

I. Các thông tin chung

1. Tên dịch vụ công nghệ thông tin:

2. Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ ngày … đến ngày …

3. Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ:

4. Nhà cung cấp dịch vụ:

5. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

6. Đối tượng sử dụng dịch vụ:

II. Kết quả giám sát, kiểm soát, theo dõi cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí đã xác định

- Hạng mục <ghi tên hạng mục>

| TT | Nội dung yêu cầu/tiêu chí | Kết quả gám sát chất lượng dịch vụ (Chủ đầu tư/Chủ trì thuê dịch vụ thực hiện nêu các nội dung giám sát, kiểm soát, theo dõi chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí, yêu cầu chất lượng) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

2. Hạng mục <ghi tên hạng mục>

| … | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

# Mẫu số 4. Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày …… tháng … năm …

BIÊN BẢN BÀN GIAO THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU HÌNH THÀNH 
TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN DỊCH VỤ:……….

Căn cứ …

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ (Bên nhận bàn giao):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

2. Đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ (Bên bàn giao):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

II. Thời gian, địa điểm bàn giao:

Bắt đầu: .......... ngày.......... tháng......... năm ..........

Kết thúc: ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

III. Nội dung, hình thức bàn giao:

Các bên tham gia bàn giao đã cùng nhau thực hiện các thao tác kỹ thuật và tiến hành việc bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ như sau:

| STT | Nội dung bàn giao | Hình thức bàn giao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

IV. Kết luận:

- Các bên thực hiện bàn giao đã hoàn thành việc bàn giao và thống nhất ký biên bản bàn giao này.

- Tại thời điểm bàn giao, dịch vụ hoạt động bình thường (hoặc có dấu hiệu bất thường cần nêu rõ).

Các bên trực tiếp thực hiện bàn giao chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung bàn giao này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./.

| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |  |

# Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày …… tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Đối tượng nghiệm thu:

Tên dịch vụ công nghệ thông tin: Nêu rõ tên dịch vụ công nghệ thông tin được nghiệm thu.

Thời gian cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (bắt đầu, kết thúc):

II. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư/chủ trì thuê dịch vụ:

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: ...............

2. Đại diện theo pháp luật của nhà cung cấp dịch vụ:

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát thực hiện (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác có liên quan (nếu có):

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

- Ông (Bà):  ...............		Chức vụ: .........

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:   ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc:  .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại:  ...............

IV. Đánh giá kết quả cung cấp dịch vụ:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, đánh giá:

- Quyết định phê duyệt dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (đối với kế hoạch thuê dịch vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên).

- Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

- Kế hoạch triển khai thực hiện hợp đồng.

- Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ.

- Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ.

- Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ (nếu có).

- Các căn cứ, văn bản, tài liệu khác liên quan (nếu có).

2. Đánh giá kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin: Nêu rõ kết quả đánh giá trên cơ sở báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ; Các nội dung đánh giá phục vụ thanh toán (Các nội dung áp dụng giảm trừ thanh toán (nếu có); Số lỗi giảm trừ thanh toán; Giá trị giảm trừ thanh toán theo quy định về giảm trừ thanh toán; Giá trị chấp nhận nghiệm thu (sau khi giảm trừ thanh toán (nếu có))).

3. Các ý kiến khác (nếu có).

V. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện cải thiện chất lượng dịch vụ và các yêu cầu khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành … (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, … giữ … bản, … giữ … bản, … ./.

| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THỰC HIỆN (NẾU CÓ) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN (NẾU CÓ) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của nhật ký công tác triển khai cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai dự án.

Đây là phần cơ bản của nhật ký. Ghi chép diễn biến, tình hình triển khai thực tế. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự triển khai, tình hình triển khai từng loại công việc, thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện, phải mô tả vắn tắt quy trình, phương pháp triển khai, tình hình vật liệu, thiết bị, các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và các biện pháp khắc phục, xử lý; các ý kiến, kiến nghị...

Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của nhật ký giám sát công tác triển khai cho phù hợp với thực tế tình hình giám sát công tác triển khai dự án.

Đây là phần cơ bản của nhật ký giám sát. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự giám sát công tác triển khai, nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai các công việc tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai; thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện, kết quả giám sát công tác triển khai; những sai lệch trong quá trình triển khai so với thiết kế ..., ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai và chữ ký xác nhận của giám sát tác giả (đối với các nội dung giám sát tác giả)

Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của biên bản bàn giao cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ.

Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của kết luận bàn giao cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ.

Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của biên bản nghiệm thu cho phù hợp với thực tế tình hình thuê dịch vụ.