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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: ……/2026/TT-BKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026


DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Quy định quản lý Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
[bookmark: dieu_1]Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quản lý Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược quy định tại Điều 7 Nghị định số 260/2026/ND-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao và được phê duyệt tại Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Chương trình quốc gia đặc biệt).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quản lý, thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt và tổ chức, cá nhân khác liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ được hiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN).
2. Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, có nhiệm vụ tư vấn triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia đặc biệt.
3. Đơn vị đầu mối chương trình là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì tham mưu, giúp Bộ trưởng tổ chức quản lý, điều phối và theo dõi chung việc triển khai Chương trình quốc gia đặc biệt; làm đầu mối tổng hợp kế hoạch, danh mục nhiệm vụ, tình hình thực hiện, kết quả và hiệu quả của Chương trình; phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên môn, đơn vị quản lý kinh phí, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai Chương trình.
4. Đơn vị quản lý chuyên môn là đơn vị được cơ quan quản lý nhiệm vụ phân công tổ chức triển khai các nội dung chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Chương trình quốc gia đặc biệt.
5. Đơn vị quản lý kinh phí là đơn vị được cơ quan quản lý nhiệm vụ phân công quản lý việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và thực hiện các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước để thực hiện các mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Chương trình quốc gia đặc biệt.
6. Kiểm chứng kết quả là việc đối chiếu, đo, thử nghiệm, kiểm định, khảo nghiệm hoặc xem xét dữ liệu và hồ sơ kỹ thuật bằng phương pháp phù hợp để xác định mức đáp ứng của kết quả so với yêu cầu đã được phê duyệt.
7. Đánh giá cuối kỳ của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược là hoạt động do cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược nhằm đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, kết quả đầu ra so với hợp đồng giao nhiệm vụ. Việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu có tính đến trường hợp kết quả không thành công nhưng có giá trị học thuật, dữ liệu nền hoặc cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo.
8. Đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược là hoạt động do cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược nhằm xác định mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã sử dụng, số lượng sản phẩm, giá trị khoa học, giá trị tư vấn chính sách, khả năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi mới sáng tạo.
9. Đánh giá tác động của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược là hoạt động do cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện sau thời gian từ 02 đến 05 năm kể từ khi kết thúc thời gian triển khai nhiệm vụ nhằm đo lường tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: dieu_3]Điều 4. Nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt
Nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt bao gồm:
1. Nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược).
2. Các nhiệm vụ khác của Chương trình quốc gia đặc biệt, gồm: hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường cho sản phẩm công nghệ chiến lược; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế phục vụ Chương trình quốc gia đặc biệt; theo dõi, đánh giá và điều phối thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt.
Điều 5. Nguyên tắc quản lý Chương trình quốc gia đặc biệt và nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt
1. Quản lý Chương trình quốc gia đặc biệt theo mục tiêu, nội dung và kế hoạch được phê duyệt; lấy kết quả, sản phẩm và mức độ đóng góp vào mục tiêu Chương trình làm căn cứ đánh giá. Việc đánh giá nhiệm vụ phải xem xét cả khả năng liên kết, tích hợp kết quả giữa các nhiệm vụ.
2. Bảo đảm quyền tự chủ của tổ chức chủ trì theo hợp đồng và quy định của pháp luật; việc kiểm tra, giám sát phải phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ rủi ro của nhiệm vụ, không đặt ra thủ tục, yêu cầu hồ sơ ngoài quy định.
3. Việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá nhiệm vụ phải căn cứ vào mục tiêu, sản phẩm, chỉ tiêu và mốc đánh giá đã được phê duyệt hoặc quy định trong hợp đồng; bảo đảm khách quan, minh bạch và có tài liệu minh chứng.
4. Việc đánh giá kết quả, xem xét chấp nhận rủi ro và xử lý nhiệm vụ, kinh phí phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu minh chứng, nguyên nhân phát sinh và quy định của pháp luật; phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, phát triển công nghệ với hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng.
5. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, liêm chính khoa học; kiểm soát xung đột lợi ích; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thông tin và bí mật theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn cho con người, tài sản và môi trường.
6. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đã có, còn giá trị sử dụng và có thể truy xuất; chỉ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu chưa có hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Hồ sơ điện tử được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trường hợp hệ thống thông tin gặp sự cố, thực hiện tiếp nhận hồ sơ bằng phương thức hợp pháp khác và cập nhật khi hệ thống hoạt động trở lại.

Chương II
XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
Điều 6. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng
Việc đề xuất, xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN).
Điều 7. Xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ
1. Việc thông báo, đăng ký, tiếp nhận, đánh giá năng lực, xét tài trợ, tuyển chọn, giao trực tiếp, rà soát kinh phí, phê duyệt tổ chức chủ trì và ký hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN.
2. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN) và pháp luật liên quan.
Điều 8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và quản lý Chương trình quốc gia đặc biệt 
 1. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán và xử lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí và theo dõi tình hình phân bổ, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo gói công việc, mốc đánh giá, nguồn vốn và phương thức khoán chi để phục vụ công tác quản lý, điều hành và đánh giá nhiệm vụ. Việc tổng hợp, báo cáo theo Thông tư này không thay thế hồ sơ, chứng từ và chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
3. Kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình quốc gia đặc biệt, bao gồm hoạt động điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường, được lập dự toán, quản lý và sử dụng theo nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật áp dụng đối với từng nguồn kinh phí, nội dung chi.
4. Chi phí phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá, kiểm chứng, tư vấn và kiểm toán được bố trí theo chế độ chi tương ứng và quy định pháp luật có liên quan.
Điều 9. Theo dõi, cập nhật thông tin và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
1. Tổ chức chủ trì cập nhật thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia (sau đây viết tắt là Nền tảng số quản lý nhiệm vụ) hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc hệ thống thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương (nếu có), tối thiểu 01 lần/tháng. Nội dung cập nhật bao gồm tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, tình hình huy động và sử dụng nguồn lực, kinh phí và các vấn đề phát sinh có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.
2. Tổ chức chủ trì gửi báo cáo kết quả thực hiện theo từng mốc đánh giá quy định tại hợp đồng đã ký, theo Biểu mẫu BM-01-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này, đơn vị quản lý chuyên môn có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, tham mưu cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định hướng xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp phát sinh yêu cầu điều chỉnh nhiệm vụ hoặc hợp đồng, việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
Điều 10. Điều chỉnh nhiệm vụ và hợp đồng
1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, tổ chức chủ trì được chủ động điều chỉnh các nội dung thuộc quyền tự chủ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN. Việc điều chỉnh phải bảo đảm mục tiêu, kết quả đầu ra, sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá theo hợp đồng.
2. Đối với nội dung điều chỉnh không thuộc quyền tự chủ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức chủ trì gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ văn bản đề nghị điều chỉnh theo Biểu mẫu BM-05-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tài liệu minh chứng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ nội dung trước và sau điều chỉnh, lý do, căn cứ đề nghị và tác động của việc điều chỉnh đối với mục tiêu, sản phẩm, tiến độ, kinh phí, nguồn lực và việc liên kết thực hiện nhiệm vụ.
3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, xử lý đề nghị điều chỉnh trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất điều chỉnh; trường hợp cần thiết, được lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan nhưng không làm kéo dài thời hạn giải quyết theo quy định. Nội dung điều chỉnh được chấp thuận phải được thể hiện bằng quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc phụ lục hợp đồng theo quy định.
4. Kết quả thực hiện tại mỗi mốc đánh giá được xem xét theo mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và yêu cầu có hiệu lực đối với mốc đánh giá đó; không sử dụng nội dung điều chỉnh được chấp thuận sau thời điểm kết thúc mốc đánh giá để thay đổi hồi tố căn cứ đánh giá kết quả của mốc đánh giá đã kết thúc. Quyết định điều chỉnh phải xác định rõ nội dung và thời điểm áp dụng. Việc thay đổi định hướng kỹ thuật cho giai đoạn tiếp theo chỉ được xem xét khi vẫn phù hợp với mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt và bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trường hợp việc điều chỉnh làm hình thành nhiệm vụ mới thì thực hiện theo quy trình xây dựng, phê duyệt nhiệm vụ tương ứng.

Chương III
ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ THEO MỐC ĐÁNH GIÁ
Điều 11. Báo cáo kết quả thực hiện theo mốc đánh giá
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi mốc đánh giá theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, tổ chức chủ trì gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện mốc đánh giá đến cơ quan quản lý nhiệm vụ. 
Hồ sơ gồm:
a) Báo cáo kết quả thực hiện theo các Biểu mẫu BM-01-QLCT-CNCL, Biểu mẫu BM-02-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật và tài liệu minh chứng theo bảng đối chiếu; 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhiệm vụ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo một lần bằng văn bản các nội dung cần bổ sung (nếu có). Tổ chức chủ trì có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
3. Trường hợp không thể gửi hồ sơ đúng thời hạn, tổ chức chủ trì phải thông báo, nêu rõ lý do và thời gian dự kiến gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhiệm vụ. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ (nếu có) được xem xét theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
4. Hồ sơ được gửi thông qua Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia (sau đây viết tắt là Nền tảng số quản lý nhiệm vụ) hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc hệ thống thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương (nếu có) hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Điều 12. Hội đồngđánh giá
1. Hội đồngđánh giá được thành lập để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bao gồm Hội đồngđánh giá theo mốc đánh giá và Hội đồngđánh giá cuối kỳ.
2. Hội đồngđánh giá theo mốc đánh giá
a) Hội đồngđược thành lập theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, có từ 05 đến 07 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên; trong đó, ít nhất 50% tổng số thành viên là chuyên gia kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với nội dung đánh giá; trong đó ưu tiên lựa chọn các nhà khoa học từ cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồngcử 01 thành viên làm Thư ký khoa học;
b) Phiên họp Hội đồngđược tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền và ít nhất một nửa số thành viên tham dự là chuyên gia kỹ thuật. Số lượng thành viên tối thiểu được làm tròn lên số nguyên. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành phiên họp, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định việc tổ chức lại phiên họp hoặc thay thế thành viên;
c) Hội đồnghọp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thành viên Hội đồngđược cung cấp hồ sơ ít nhất 05 ngày làm việc trước phiên họp và có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá độc lập. Chỉ thành viên tham dự phiên họp mới được biểu quyết; ý kiến của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo;
d) Trình tự làm việc của Hội đồng:
- Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồngvà đại biểu tham dự; nêu yêu cầu, nội dung đánh giá theo mốc đánh giá;
- Đại diện tổ chức chủ trì trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mốc đánh giá và giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của Hội đồng;
- Hội đồngthảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện mốc đánh giá trên cơ sở hồ sơ, báo cáo và ý kiến giải trình của tổ chức chủ trì, đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và yêu cầu tại mốc đánh giá quy định trong hợp đồng;
- Từng thành viên Hội đồnglập Phiếu đánh giá theo Biểu mẫu BM-03-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ nhận xét, đánh giá đối với kết quả thực hiện mốc đánh giá và đề xuất mức đánh giá theo quy định tại Điều 15 Thông tư này;
- Hội đồngthảo luận, xem xét các Phiếu đánh giá, biểu quyết và thống nhất kết quả đánh giá theo mốc đánh giá;
- Chủ tịch Hội đồngkết luận phiên họp. Thư ký khoa học có trách nhiệm ghi biên bản họp Hội đồngtheo Biểu mẫu BM-04-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, phản ánh đầy đủ ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết và kết luận của Hội đồng;
đ) Phiếu đánh giá của từng thành viên Hội đồngvà Biên bản họp Hội đồngphải được lưu trong hồ sơ đánh giá nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Biên bản họp Hội đồngcó chữ ký của Chủ tịch Hội đồngvà Thư ký khoa học.
3. Hội đồngđánh giá cuối kỳ
a) Hội đồngdo cơ quan quản lý nhiệm vụ thành lập trên cơ sở hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 17 Thông tư này, có từ 07 đến 09 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 phản biện và các thành viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công nghệ, sản phẩm và nội dung đánh giá; trong đó ưu tiên lựa chọn các nhà khoa học từ cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp cần thiết, Hội đồngcó chuyên gia về tích hợp, thử nghiệm, ứng dụng hoặc thương mại hóa công nghệ;
b) Thành viên Hội đồngphải đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm; bảo đảm tính độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và thực hiện cam kết bảo mật thông tin theo quy định. Hội đồngcử 01 thành viên làm Thư ký khoa học;
c) Hội đồngcó trách nhiệm:
- Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị nhận xét theo Biểu mẫu BM-11-QLCT-CNCL CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và yêu cầu quy định trong hợp đồng;
- Đánh giá tính xác thực, chất lượng, mức độ hoàn thiện và khả năng ứng dụng của kết quả, sản phẩm;
- Đề xuất kết quả đánh giá và kiến nghị xử lý đối với những nội dung chưa hoàn thành hoặc chưa đủ căn cứ xác nhận;
d) Phiên họp Hội đồngđược tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồnghoặc Phó Chủ tịch Hội đồngđược Chủ tịch Hội đồngủy quyền và 02 thành viên phản biện. Số lượng thành viên tối thiểu được làm tròn lên số nguyên. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành phiên họp, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định việc tổ chức lại phiên họp hoặc thay thế thành viên;
đ) Hội đồnghọp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thành viên Hội đồngđược cung cấp hồ sơ ít nhất 05 ngày làm việc trước phiên họp và có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá độc lập. Chỉ thành viên tham dự phiên họp mới được biểu quyết; ý kiến nhận xét của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo;
e) Trình tự làm việc của Hội đồng:
- Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồngvà đại biểu tham dự; đại diện cơ quan quản lý nhiệm vụ nêu yêu cầu và nội dung đánh giá cuối kỳ;
- Đại diện tổ chức chủ trì trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ và trả lời câu hỏi của thành viên Hội đồng(nếu có);
- Thư ký hành chính công bố ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồngvắng mặt (nếu có);
- Hội đồngthảo luận, phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ. Từng thành viên Hội đồngđánh giá, cho điểm theo Biểu mẫu BM-12-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với nhiệm vụ được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, thành viên Hội đồngđánh giá từng nhiệm vụ thành phần theo Biểu mẫu BM-12-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
- Hội đồngbầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên Hội đồng, trong đó có Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp kết quả đánh giá theo Biểu mẫu BM-13-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Thư ký hành chính có trách nhiệm hỗ trợ Ban kiểm phiếu;
- Hội đồngxem xét kết quả kiểm phiếu, thảo luận và thống nhất kết luận đánh giá. Kết luận của Hội đồngđược thông qua khi có ít nhất ba phần tư tổng số thành viên dự họp nhất trí. Trường hợp không đạt tỷ lệ thống nhất, Hội đồngghi rõ các ý kiến khác nhau và căn cứ của từng ý kiến trong biên bản họp;
- Chủ tịch Hội đồngkết luận phiên họp; Hội đồngthông qua Biên bản họp theo Biểu mẫu BM-14-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
g) Việc đánh giá cuối kỳ được hoàn thành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc hết thời hạn bổ sung hồ sơ theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Thông tư này. Trường hợp cần kiểm chứng kết quả, thời gian và phạm vi kiểm chứng phải được xác định cụ thể, bảo đảm không kéo dài thời hạn giải quyết trái quy định.
Điều 13. Phân loại kết quả đánh giá theo mốc đánh giá
1. Kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại mỗi mốc đánh giá được phân loại thành các mức sau đây:
a) Đạt: Kết quả thực hiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu và yêu cầu tại mốc đánh giá theo hợp đồng đã ký kết, có tài liệu, minh chứng hợp lệ;
b) Đạt có điều kiện: Kết quả thực hiện đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản và yêu cầu kỹ thuật đối với đầu ra tại mốc đánh giá nhưng còn thiếu sót về hồ sơ, tài liệu minh chứng hoặc nội dung phụ trợ có thể hoàn thiện trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này; theo mo
c) Không đạt: Kết quả thực hiện không đáp ứng một hoặc nhiều chỉ tiêu bắt buộc, yêu cầu kỹ thuật đối với đầu ra tại mốc đánh giá hoặc không đủ căn cứ xác nhận mức đáp ứng sau khi đã thực hiện việc yêu cầu hoàn thiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với kết quả đánh giá ở mức đạt có điều kiện:
a) Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng hoặc nội dung phụ trợ theo biên bản của Hội đồngđánh giá trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản của Hội đồngđánh giá. Hồ sơ hoàn thiện phải có xác nhận của Chủ tịch hội đồng;
b) Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, xác nhận kết quả đánh giá mức đạt hoặc xác định mức không đạt nếu tổ chức chủ trì không hoàn thiện hoặc nội dung hoàn thiện không đáp ứng yêu cầu. Việc xác nhận được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu minh chứng và kết quả đánh giá đã có.
3. Việc chậm gửi hồ sơ báo cáo không phải là căn cứ để mặc nhiên xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ không đạt về mặt kỹ thuật. Trường hợp tổ chức chủ trì không gửi hồ sơ sau khi đã được thông báo, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét xử lý vi phạm nghĩa vụ báo cáo, tổ chức đánh giá trên cơ sở hồ sơ hiện có nếu đủ căn cứ hoặc thực hiện thủ tục chấm dứt nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.
Điều 14. Xác nhận kết quả và hoàn thiện sau đánh giá theo mốc đánh giá
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá hợp lệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành văn bản xác nhận kết quả đánh giá theo mốc đánh giá theo BM-05-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi tổ chức chủ trì. Văn bản xác nhận phải nêu rõ mức đánh giá, kết quả đối với từng chỉ tiêu, phần công việc đạt hoặc chưa đạt yêu cầu và nội dung cần thực hiện tiếp theo.
2. Đối với kết quả “đạt”, việc cấp kinh phí cho mốc đánh giá tiếp theo, thanh toán và quyết toán được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và quy định của pháp luật có liên quan. Văn bản xác nhận kết quả đánh giá không thay thế hồ sơ, chứng từ và thủ tục tài chính theo quy định.
3. Trường hợp hồ sơ còn thiếu sót về hình thức, trình bày hoặc tài liệu không ảnh hưởng đến kết quả chuyên môn và tính xác thực của minh chứng, cơ quan quản lý nhiệm vụ yêu cầu tổ chức chủ trì hoàn thiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Tổ chức chủ trì gửi kết quả hoàn thiện cho cơ quan quản lý nhiệm vụ theo BM-06-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Người được giao kiểm tra báo cáo kết quả hoàn thiện cho cơ quan quản lý nhiệm vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu.
4. Người được giao kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ không được thay đổi kết luận chuyên môn của Hội đồng. Trường hợp phát hiện tài liệu không xác thực hoặc có vấn đề ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét tổ chức đánh giá lại theo quy định.
5. Đối với kết quả chưa đạt yêu cầu, việc xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Việc cấp kinh phí, thanh toán phần công việc đã thực hiện (nếu đủ điều kiện) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN.
Điều 15. Xử lý trường hợp mốc đánh giá không đạt
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản xác nhận kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo cho tổ chức chủ trì về nội dung chưa đạt, căn cứ đánh giá và yêu cầu gửi báo cáo giải trình, phương án xử lý.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức chủ trì gửi báo cáo giải trình và phương án xử lý theo Biểu mẫu QL-12-CNCL tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân, nội dung chưa đạt, khả năng khắc phục, thời gian, nguồn lực thực hiện và ảnh hưởng đến các mốc đánh giá tiếp theo, nhiệm vụ có liên quan. 
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, lấy ý kiến chuyên gia hoặc Hội đồngkhi cần thiết; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định một trong các phương án sau đây:
a) Yêu cầu khắc phục để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ;
b) Điều chỉnh nhiệm vụ, hợp đồng theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;
c) Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ để xác minh, xử lý;
d) Chấm dứt thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Việc xem xét phải căn cứ nguyên nhân chưa đạt, khả năng hoàn thành mục tiêu, nguồn lực cần thiết và trách nhiệm của các bên có liên quan.
4. Phương án khắc phục chỉ được chấp thuận khi có căn cứ xác định nhiệm vụ còn khả năng hoàn thành mục tiêu, có đủ thời gian và nguồn lực hợp pháp để thực hiện, bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí. Văn bản chấp thuận phải xác định nội dung cần khắc phục, sản phẩm và chỉ tiêu phải đáp ứng, thời hạn thực hiện, yêu cầu đánh giá lại và trách nhiệm của các bên.
5. Mỗi nội dung chưa đạt tại một mốc đánh giá được khắc phục và đánh giá lại một lần theo phương án được chấp thuận. Việc khắc phục phải hoàn thành trong thời hạn thực hiện nhiệm vụ hoặc thời gian gia hạn hợp pháp. Việc đánh giá lại tập trung vào nội dung chưa đạt và các nội dung liên quan bị ảnh hưởng; kế thừa kết quả đã được xác nhận còn giá trị.
6. Trường hợp tổ chức chủ trì không gửi phương án xử lý, không thực hiện phương án đã được chấp thuận hoặc kết quả đánh giá lại vẫn chưa đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt nhiệm vụ theo quy định.
7. Việc xử lý kinh phí căn cứ khối lượng công việc đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, kết quả xem xét rủi ro, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN.
Điều 16. Đánh giá phương án nghiên cứu độc lập, cụm nhiệm vụ và chuỗi nhiệm vụ
1. Phương án nghiên cứu độc lập được đánh giá theo hợp đồng và các mục tiêu, yêu cầu chung đã được phê duyệt. Hội đồngđánh giá xác định mức độ đáp ứng yêu cầu, căn cứ sàng lọc và kết quả còn có giá trị.
2. Phương án không đáp ứng yêu cầu và thuộc trường hợp phải chấm dứt theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP và khoản 4 Điều 15 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN được xử lý theo quy định về chấm dứt nhiệm vụ. Không áp dụng cơ chế khắc phục để tiếp tục thực hiện phương án đã bị loại qua sàng lọc.
3. Không loại phương án chỉ vì có kết quả đánh giá thấp hơn phương án khác khi phương án đó vẫn đáp ứng yêu cầu và chưa thuộc trường hợp phải sàng lọc theo tiêu chí đã được phê duyệt. Việc sử dụng thông tin, bí quyết và kết quả nghiên cứu của phương án khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo mật và các quy định có liên quan.
4. Đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, việc đánh giá phải xem xét kết quả của từng nhiệm vụ thành phần và kết quả tích hợp chung; xác định mức độ đáp ứng mục tiêu chung, khả năng thay thế, tiếp tục thực hiện độc lập và ảnh hưởng của kết quả từng nhiệm vụ đến toàn cụm, chuỗi. Việc thay thế tổ chức chủ trì hoặc nhiệm vụ thành phần thực hiện theo quy định về lựa chọn, điều chỉnh nhiệm vụ.
5. Kinh phí của từng phương án, nhiệm vụ thành phần được theo dõi riêng và xử lý theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và pháp luật có liên quan.

Chương IV
ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ, TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
Điều 17. Chuẩn bị và nộp Hồ sơ đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
1. Đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được thực hiện khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo hợp đồng hoặc thời gian gia hạn hợp pháp (nếu có), nhằm đánh giá:
a) Mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và sản phẩm theo hợp đồng;
b) Chất lượng, mức độ hoàn thiện, khả năng làm chủ, tích hợp, ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ;
c) Hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ so với nguồn lực đã sử dụng, giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và đóng góp đối với phát triển công nghệ chiến lược;
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng hoặc thời gian gia hạn hợp đồng (nếu có), Tổ chức chủ trì gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ đến cơ quan quản lý nhiệm vụ gửi thông qua Nền tảng số quản lý nhiệm vụ hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc hệ thống thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương (nếu có) hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị đánh giá cuối kỳ theo Biểu mẫu BM-07-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
c) Báo cáo sản phẩm nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký và tài liệu minh chứng;
d) Tài liệu về khả năng làm chủ, tích hợp, vận hành, ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ (nếu có);
đ) Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí và xử lý tài sản, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định;
e) Tài liệu khác có liên quan trực tiếp đến nội dung đánh giá (nếu có).
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đối chiếu mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và kết quả thực tế với hợp đồng; xác định rõ nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và nghĩa vụ còn phải thực hiện.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhiệm vụ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo cho tổ chức chủ trì để bổ sung, hoàn thiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Việc yêu cầu bổ sung chỉ áp dụng đối với thông tin, tài liệu chưa có hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; không yêu cầu cung cấp lại tài liệu đã có và còn giá trị sử dụng.
Điều 18. Đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức đánh giá cuối kỳ trên cơ sở hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 17 Thông tư này. Việc đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồngđánh giá quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này.
2. Việc đánh giá cuối kỳ được thực hiện trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và các cam kết trong hợp đồng; bảo đảm phù hợp với tính chất và giai đoạn phát triển của nhiệm vụ.
3. Nội dung đánh giá cuối kỳ bao gồm:
a) Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ: đánh giá mức độ làm chủ thiết kế, quy trình, công nghệ, dữ liệu, khả năng vận hành và tái tạo kết quả;
b) Đối với nhiệm vụ phát triển sản phẩm hoặc tích hợp công nghệ: đánh giá mức độ hoàn thiện, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chức năng tổng thể của sản phẩm, hệ thống;
c) Khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa được đánh giá căn cứ vào mục tiêu, cam kết, giai đoạn phát triển và tính chất của nhiệm vụ; không đặt thêm yêu cầu về doanh thu, thị trường hoặc giấy phép ngoài nội dung đã được phê duyệt hoặc quy định của pháp luật.
4. Kết quả đánh giá cuối kỳ được xác định theo hai mức:
a) Đạt: nhiệm vụ đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu và yêu cầu chủ yếu về kết quả, sản phẩm theo hợp đồng;
b) Không đạt: nhiệm vụ không đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu hoặc yêu cầu chủ yếu về kết quả, sản phẩm theo hợp đồng.
5. Trường hợp kết quả nghiên cứu không đạt mục tiêu kỹ thuật dự kiến nhưng có giá trị khoa học, dữ liệu nền hoặc cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo, Hội đồngđánh giá phải xem xét, xác định rõ giá trị của kết quả, nguyên nhân không đạt và mức độ thực hiện nhiệm vụ. 
6. Trường hợp còn thiếu sót về hồ sơ hoặc nội dung phụ trợ nhưng không làm thay đổi kết quả kỹ thuật cốt lõi, Hội đồngđánh giá xác định rõ nội dung cần hoàn thiện để cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
7. Đối với nhiệm vụ chấm dứt trước thời hạn, việc đánh giá phải xác định khối lượng công việc đã thực hiện, kết quả và sản phẩm có giá trị, mức độ hoàn thành đến thời điểm chấm dứt và nguyên nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 19. Xác nhận kết quả và hoàn thiện sau đánh giá cuối kỳ
1. Căn cứ biên bản họp Hội đồngđánh giá, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền và thông báo kết quả đánh giá cho tổ chức chủ trì theo Biểu mẫu BM-15-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Trường hợp cần hoàn thiện hồ sơ hoặc làm rõ nội dung đánh giá, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho tổ chức chủ trì, trong đó xác định rõ nội dung cần hoàn thiện, tài liệu minh chứng, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của tổ chức chủ trì.
3. Việc hoàn thiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với nội dung hồ sơ hoặc nội dung phụ trợ chưa đầy đủ, chưa rõ; không sử dụng thủ tục hoàn thiện để yêu cầu tổ chức chủ trì thực hiện nghiên cứu bổ sung nhằm đạt chỉ tiêu kỹ thuật chưa hoàn thành, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.
4. Trường hợp có căn cứ xác định kết quả đánh giá có sai sót, cơ quan quản lý nhiệm vụ yêu cầu tổ chuyên gia, chuyên gia tư vấn độc lập hoặc tổ chức tư vấn xem xét lại nội dung có sai sót; văn bản yêu cầu phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn thực hiện.
5. Việc xác nhận kết quả đánh giá cuối kỳ không thay thế giấy phép, chứng nhận, kiểm định hoặc thủ tục chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ ngoài quy định của pháp luật và hợp đồng.
6. Sau khi xác nhận kết quả đánh giá cuối kỳ, cơ quan quản lý nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện các nghĩa vụ về bàn giao, đăng ký, lưu trữ, quản lý kết quả, sản phẩm và xử lý kinh phí theo quy định của pháp luật, hợp đồng và Thông tư này.
Điều 20. Chấm dứt thực hiện nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ bị chấm dứt thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Tổ chức chủ trì có văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện nhiệm vụ;
b) Nhiệm vụ không còn khả năng hoàn thành mục tiêu, không có phương án tiếp tục thực hiện khả thi hoặc việc tiếp tục thực hiện không bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực;
c) Tổ chức chủ trì không thực hiện phương án khắc phục đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ chấp thuận hoặc kết quả đánh giá lại vẫn không đáp ứng yêu cầu;
d) Có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, hợp đồng hoặc thuộc trường hợp phải chấm dứt theo quy định của pháp luật;
đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng.
2. Trường hợp tổ chức chủ trì đề nghị chấm dứt nhiệm vụ, hồ sơ gồm văn bản đề nghị chấm dứt, báo cáo kết quả thực hiện đến thời điểm đề nghị chấm dứt, báo cáo sản phẩm và tài liệu có liên quan (nếu có).
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo việc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư này, làm căn cứ quyết định chấm dứt nhiệm vụ theo thẩm quyền.
6. Trường hợp cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ động đề nghị chấm dứt nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo bằng văn bản cho tổ chức chủ trì, nêu rõ căn cứ, lý do và tài liệu chứng minh. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm ngừng các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ theo yêu cầu và gửi báo cáo, hồ sơ về kết quả thực hiện đến thời điểm nhận được thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc hết thời hạn nêu trên mà tổ chức chủ trì không cung cấp hồ sơ, cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở hồ sơ hiện có, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chấm dứt nhiệm vụ theo quy định.
7. Quyết định tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt nhiệm vụ phải xác định rõ căn cứ, lý do, phạm vi công việc, kết quả thực hiện, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và các nghĩa vụ phải thực hiện. Việc xử lý kinh phí, tài sản, kết quả và hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
8. Trong thời gian tạm dừng, tổ chức chủ trì không thực hiện công việc ngoài phạm vi được phép theo quyết định tạm dừng. Hoạt động bảo quản, bảo đảm an toàn và bảo toàn dữ liệu được thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý nhiệm vụ và quy định pháp luật có liên quan. Thời gian tạm dừng không mặc nhiên làm gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.
Điều 21. Xử lý nghĩa vụ và thanh lý hợp đồng
1. Căn cứ kết quả đánh giá, quyết định chấm dứt nhiệm vụ và quy định pháp luật có liên quan, cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức xác định, xử lý các nghĩa vụ của tổ chức chủ trì và các bên liên quan; thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định.
2. Việc xử lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và pháp luật có liên quan, trên cơ sở khối lượng công việc đã thực hiện, kết quả được xác nhận, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên nhân chưa hoàn thành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Tài sản, kết quả, sản phẩm dở dang, dữ liệu, bí quyết công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được kiểm kê, bảo quản, bàn giao và xử lý theo quy định của pháp luật, hợp đồng và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.
4. Biên bản thanh lý hợp đồng theo Biểu mẫu BM-16-QLCT-CNCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này phải xác định rõ:
a) Khối lượng công việc, kết quả, sản phẩm đã hoàn thành và được xác nhận;
b) Kinh phí đã sử dụng, kinh phí chưa sử dụng và các khoản phải thu hồi hoặc xử lý (nếu có);
c) Tài sản, dữ liệu, kết quả và quyền sở hữu trí tuệ phải bàn giao hoặc tiếp tục quản lý;
d) Nghĩa vụ đã hoàn thành, nghĩa vụ còn phải thực hiện, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
5. Việc thanh lý hợp đồng không làm chấm dứt trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các nghĩa vụ về bảo mật, lưu trữ, báo cáo ứng dụng, tài chính, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Chương V 
Tổ chức thực hiện 
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt, có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và điều phối các hoạt động của Chương trình quốc gia đặc biệt bảo đảm thực hiện mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt, danh mục nhiệm vụ và các nội dung thuộc thẩm quyền; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, tiến độ và nguồn lực của Chương trình quốc gia đặc biệt theo quy định;
c) Tổ chức xây dựng, tổng hợp nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;
d) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện, kết quả và hiệu quả của Chương trình quốc gia đặc biệt; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định;
đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ, giữa kỳ và khi kết thúc Chương trình quốc gia đặc biệt; tổ chức đánh giá tác động theo yêu cầu quản lý và quy định tại Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia đặc biệt;
e) Chỉ đạo xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
g) Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.
2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân công đơn vị đầu mối Chương trình quốc gia đặc biệt, đơn vị quản lý chuyên môn, đơn vị quản lý kinh phí và các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.
3. Việc quyết định, phê duyệt, điều chỉnh, kiểm tra, đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến từng nhiệm vụ thuộc Chương trình được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhiệm vụ theo thẩm quyền, quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 23. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối Chương trình quốc gia đặc biệt
1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý tổng thể, tổng hợp và điều phối Chương trình quốc gia đặc biệt; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, thống nhất và kịp thời của thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành Chương trình quốc gia đặc biệt.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:
a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình theo năm, giai đoạn và yêu cầu đột xuất; tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ, nhu cầu nguồn lực và tiến độ thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt;
b) Tổng hợp, cập nhật danh mục nhiệm vụ, hoạt động thuộc Chương trình; quản lý mã nhận diện nhiệm vụ, công nghệ, sản phẩm và thông tin liên kết giữa các nhiệm vụ;
c) Theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Chương trình; định kỳ rà soát sự liên kết giữa các nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ; phát hiện các nội dung trùng lặp, thiếu liên kết, chậm tiến độ hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu chung để đề xuất biện pháp xử lý;
d) Điều phối việc kết nối giữa tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp, đơn vị tiếp nhận kết quả và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm khả năng tích hợp, thử nghiệm, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược;
đ) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức tham gia Chương trình; đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền;
e) Xây dựng nội dung, yêu cầu và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tổng thể về Chương trình; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo đánh giá Chương trình;
g) Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường cho sản phẩm công nghệ chiến lược theo kế hoạch được phê duyệt.
3. Chủ trì vận hành hoặc phối hợp vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chương trình; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan cập nhật, khai thác thông tin theo phân quyền; bảo đảm việc tổng hợp dữ liệu không yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có, còn giá trị sử dụng và có thể truy xuất trên hệ thống.
4. Định kỳ hằng quý hoặc khi cần thiết, tổ chức rà soát tình hình thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt trên cơ sở dữ liệu, báo cáo và thông tin do các cơ quan quản lý nhiệm vụ cung cấp; báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về những vấn đề cần chỉ đạo, điều phối.
5. Đơn vị đầu mối Chương trình không thực hiện thay thẩm quyền của cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ, ký kết và quản lý hợp đồng, đánh giá kết quả nhiệm vụ, quyết định xử lý chuyên môn, tài chính và tài sản.
Điều 24. Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt
1. Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có chức năng tư vấn, tham mưu và giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt.
2. Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt có trách nhiệm:
a) Tư vấn, đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển công nghệ chiến lược và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ;
b) Cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt, danh mục nhiệm vụ và các hoạt động trọng tâm; định hướng ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ, sản phẩm chiến lược có ý nghĩa quan trọng, khả năng tạo đột phá và tác động lan tỏa;
c) Tư vấn, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa các nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ và chuỗi nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, thử nghiệm, tích hợp, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược;
d) Cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có tính liên ngành, liên lĩnh vực hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức tham gia Chương trình quốc gia đặc biệt; 
đ) Tư vấn, đề xuất giải pháp huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước và quốc tế; thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức có liên quan trong thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt;
e) Tham gia cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt; đề xuất giải pháp xử lý nhiệm vụ chậm tiến độ, có nguy cơ không đạt mục tiêu hoặc cần điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả chung của Chương trình;
g) Tư vấn, đề xuất giải pháp thúc đẩy tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa và phát triển thị trường đối với sản phẩm, kết quả của Chương trình;
h) Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, tham mưu khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt làm việc theo chế độ tập thể, đề cao trách nhiệm của Chủ nhiệm và từng thành viên; hoạt động theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hoặc phê duyệt.
4. Chủ nhiệm Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chỉ đạo việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban Chủ nhiệm theo thẩm quyền.
5. Ý kiến tư vấn, kết luận và kiến nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt là cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia đặc biệt không thay thế thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức chủ trì theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Trách nhiệm của đơn vị quản lý chuyên môn
1. Đơn vị quản lý chuyên môn là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình theo phân công.
2. Đơn vị quản lý chuyên môn có trách nhiệm:
a) Tham mưu xác định yêu cầu chuyên môn, mục tiêu, sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, mốc đánh giá và phương pháp kiểm chứng đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;
b) Phối hợp với đơn vị đầu mối Chương trình rà soát đề xuất nhiệm vụ, sự phù hợp với mục tiêu, định hướng công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược và yêu cầu liên kết, tích hợp với các nhiệm vụ khác thuộc Chương trình;
c) Tham mưu tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đặt hàng theo quy định tại Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN; phối hợp thực hiện việc xét tài trợ, tuyển chọn, giao trực tiếp và ký hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN;
d) Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ; tiếp nhận, rà soát báo cáo, hồ sơ chuyên môn và thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, khả năng tích hợp hoặc mục tiêu của nhiệm vụ để tham mưu cơ quan quản lý nhiệm vụ xử lý;
đ) Tham mưu việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo mốc, đánh giá kết thúc và đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ theo quy định; chuẩn bị nội dung chuyên môn, tài liệu phục vụ hoạt động đánh giá và theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau đánh giá;
e) Tham mưu việc xem xét điều chỉnh nội dung, tiến độ, sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, phương thức thực hiện hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền và quy định pháp luật;
g) Phối hợp đánh giá khả năng tiếp nhận, ứng dụng, tích hợp, hoàn thiện và thương mại hóa kết quả nhiệm vụ; đề xuất giải pháp kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị sử dụng và các tổ chức có liên quan;
h) Cung cấp, cập nhật thông tin chuyên môn về nhiệm vụ thuộc phạm vi được giao cho đơn vị đầu mối Chương trình; phối hợp xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện Chương trình.
3. Đơn vị quản lý chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, rà soát và xác nhận chuyên môn thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; không thay thế trách nhiệm của tổ chức chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm quyết định của người có thẩm quyền.
4. Trường hợp một nhiệm vụ có nội dung liên ngành, liên lĩnh vực hoặc thuộc phạm vi quản lý của nhiều đơn vị, đơn vị được giao quản lý nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý; trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 26. Trách nhiệm của đơn vị quản lý kinh phí
1. Đơn vị quản lý kinh phí là đơn vị được giao thực hiện công tác tham mưu, nghiệp vụ về quản lý tài chính đối với nhiệm vụ và các hoạt động thuộc Chương trình theo phân công, chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.
2. Đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm:
a) Phối hợp với đơn vị đầu mối chương trình và đơn vị quản lý chuyên môn tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt; tham mưu phương án cân đối, bố trí và phân bổ kinh phí theo nguồn vốn, nội dung chi và tiến độ thực hiện;
b) Hướng dẫn, tham mưu việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, cấp kinh phí, thanh toán, quyết toán và xử lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp rà soát dự toán kinh phí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp và ký hợp đồng; bảo đảm sự phù hợp giữa nội dung chuyên môn, sản phẩm, mốc đánh giá, phương thức khoán chi và nguồn lực được bố trí;
d) Theo dõi tình hình phân bổ, cấp, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí; tổng hợp số liệu giải ngân, kinh phí đã sử dụng, kinh phí còn lại và nhu cầu kinh phí của Chương trình;
đ) Phối hợp với đơn vị quản lý chuyên môn tham mưu xử lý các vấn đề tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, xử lý kinh phí khi điều chỉnh, tạm dừng, chấm dứt hoặc thanh lý hợp đồng theo quy định;
e) Tham mưu việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý các vấn đề về tài chính thuộc thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trường hợp sử dụng kinh phí không đúng quy định;
g) Cung cấp số liệu, thông tin về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí cho đơn vị đầu mối Chương trình phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.
3. Đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, cấp, thanh toán, quyết toán và xử lý kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và pháp luật có liên quan.
4. Đối với kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình quốc gia đặc biệt, bao gồm hoạt động điều phối, theo dõi, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường, việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ tài chính áp dụng đối với từng nguồn kinh phí, nội dung chi; không áp dụng cơ chế tài chính của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược nếu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN.
5. Việc kiểm tra, xác nhận khối lượng chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ phục vụ quản lý tài chính theo quy định; đơn vị quản lý kinh phí không thay thế cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc đánh giá, kết luận về chuyên môn và không tự quyết định việc chấp nhận kết quả nhiệm vụ.
Điều 27. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nội dung Chương trình có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia đặc biệt; lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan thuộc phạm vi quản lý;
b) Đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ phát triển công nghệ chiến lược thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và đánh giá Chương trình;
c) Phối hợp xác định nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thử nghiệm, kiểm chứng, tích hợp và khả năng tiếp nhận, ứng dụng sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực, ngành và địa bàn quản lý;
d) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật;
đ) Phối hợp huy động, kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và đội ngũ chuyên gia thuộc phạm vi quản lý để phục vụ thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt;
e) Theo dõi, phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động thuộc phạm vi quản lý; kịp thời thông tin về khó khăn, vướng mắc, rủi ro và đề xuất giải pháp xử lý;
g) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tiếp nhận, ứng dụng, nhân rộng và phát triển thị trường đối với sản phẩm, kết quả của Chương trình quốc gia đặc biệt.
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, hoạt động thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng, thỏa thuận phối hợp và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện trong phạm vi được giao.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp bố trí điều kiện cần thiết theo thẩm quyền để triển khai nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình quốc gia đặc biệt trên địa bàn; hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, cơ sở thử nghiệm, đơn vị tiếp nhận và các chủ thể liên quan.
4. Trường hợp nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình quốc gia đặc biệt có nội dung liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì điều phối hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.
5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động thuộc phạm vi được giao theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ; bảo đảm thông tin cung cấp chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn và không trùng lặp với dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống thông tin của Chương trình quốc gia đặc biệt.
Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp và đơn vị tiếp nhận
1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia đặc biệt có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tiến độ, mốc đánh giá, dự toán kinh phí và các điều khoản của hợp đồng đã ký;
b) Bố trí, huy động và sử dụng nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác theo cam kết; bảo đảm năng lực tổ chức thực hiện và khả năng hoàn thành các mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;
c) Phân công trách nhiệm cụ thể cho chủ nhiệm nhiệm vụ, cá nhân phụ trách các gói công việc và bộ phận liên quan; tổ chức quản lý tiến độ, chất lượng, hồ sơ kỹ thuật, dữ liệu, tài sản và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật dữ liệu và cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá theo hợp đồng và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và khả năng truy xuất của thông tin, số liệu, tài liệu đã cung cấp;
đ) Chủ động nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện; kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý nhiệm vụ về sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, an toàn, kinh phí hoặc khả năng hoàn thành nhiệm vụ; đề xuất phương án xử lý theo quy định;
e) Quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí; quản lý tài sản, dữ liệu, kết quả và quyền sở hữu trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ theo hợp đồng và quy định của pháp luật;
g) Phối hợp với tổ chức phối hợp, đơn vị tiếp nhận và các tổ chức liên quan trong việc bàn giao, tích hợp, thử nghiệm, kiểm chứng, hoàn thiện và ứng dụng kết quả nhiệm vụ;
h) Thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, bảo quản, bàn giao và khai thác kết quả theo quy định của pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình ứng dụng, thương mại hóa kết quả sau khi nhiệm vụ kết thúc;
i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhiệm vụ về việc thực hiện hợp đồng, sử dụng kinh phí, tính trung thực của hồ sơ, tài liệu và việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.
2. Tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm:
a) Thực hiện đầy đủ nội dung công việc, sản phẩm, tiến độ và nghĩa vụ được phân công theo hợp đồng, thỏa thuận liên kết hoặc văn bản phối hợp hợp pháp;
b) Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu và nguồn lực khác theo cam kết; bảo đảm chất lượng, tiến độ và khả năng bàn giao kết quả thuộc phạm vi công việc được giao;
c) Phối hợp với tổ chức chủ trì trong việc tích hợp, thử nghiệm, kiểm chứng, hoàn thiện sản phẩm và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh;
d) Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và minh chứng về kết quả thực hiện phần công việc được giao; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu do mình cung cấp;
đ) Thực hiện các nghĩa vụ về bảo mật, sở hữu trí tuệ, quản lý dữ liệu, tài sản và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp pháp và quy định của pháp luật.
3. Đơn vị tiếp nhận kết quả có trách nhiệm:
a) Phối hợp với tổ chức chủ trì xác định yêu cầu sử dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện kỹ thuật, môi trường ứng dụng và các yêu cầu cần thiết khác đối với sản phẩm, kết quả dự kiến tiếp nhận;
b) Tham gia hoặc phối hợp thực hiện thử nghiệm, kiểm chứng, đánh giá khả năng tích hợp và khả năng ứng dụng của sản phẩm, kết quả theo thỏa thuận và điều kiện thực tế;
c) Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng kết quả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, thỏa thuận hợp pháp và quy định của pháp luật;
d) Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, ứng dụng, khai thác, thương mại hóa và hiệu quả sử dụng kết quả cho cơ quan quản lý nhiệm vụ và đơn vị đầu mối Chương trình theo yêu cầu hợp pháp.
4. Chủ nhiệm nhiệm vụ và cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện công việc được giao; bảo đảm tính trung thực, liêm chính khoa học, an toàn trong nghiên cứu và phát triển công nghệ; quản lý, bảo vệ dữ liệu, tài sản và kết quả nhiệm vụ; kịp thời báo cáo tổ chức chủ trì về các vấn đề phát sinh.
5. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp và đơn vị tiếp nhận được xác định cụ thể trong hợp đồng, thỏa thuận liên kết hoặc văn bản có liên quan; việc phân định trách nhiệm không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Kinh phí, thông tin và cơ sở dữ liệu Chương trình
1. Kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và khả năng cân đối nguồn lực.
2. Kinh phí thực hiện Chương trình được quản lý, sử dụng theo nguyên tắc:
a) Bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu theo quy định của pháp luật;
b) Phân định rõ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược với kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình quốc gia đặc biệt;
c) Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; gắn việc quản lý, sử dụng kinh phí với kết quả, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện;
d) Không bố trí, thanh toán trùng lặp đối với cùng một nội dung, khối lượng công việc từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau.
3. Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN và pháp luật có liên quan.
4. Kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình quốc gia đặc biệt, bao gồm hoạt động điều phối, theo dõi, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, hỗ trợ thương mại hóa và phát triển thị trường, được lập dự toán, quản lý và sử dụng theo nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật áp dụng đối với từng nguồn kinh phí, nội dung chi.
5. Thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý Chương trình quốc gia đặc biệt bao gồm:
a) Thông tin về kế hoạch, danh mục nhiệm vụ, hoạt động và nguồn lực thực hiện Chương trình quốc gia đặc biệt;
b) Thông tin về cơ quan quản lý nhiệm vụ, tổ chức chủ trì, tổ chức phối hợp, chủ nhiệm nhiệm vụ và đơn vị tiếp nhận kết quả;
c) Thông tin về tiến độ, mốc thực hiện, sản phẩm, kết quả, chỉ tiêu kỹ thuật, tình hình kiểm chứng và khả năng tích hợp của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;
d) Thông tin về tình hình phân bổ, sử dụng kinh phí và các nguồn lực khác;
đ) Thông tin về kết quả tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa, phát triển thị trường và tác động của sản phẩm, kết quả thuộc Chương trình;
e) Thông tin về kiểm tra, đánh giá, rủi ro, khó khăn, vướng mắc và tình hình xử lý trong quá trình thực hiện Chương trình.
6. Đơn vị đầu mối chương trình chủ trì quản lý, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu Chương trình quốc gia đặc biệt; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kết nối, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo phân quyền.
7. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm cập nhật hoặc cung cấp cho đơn vị đầu mối chương trình thông tin về quyết định phê duyệt, điều chỉnh, xác nhận kết quả, tạm dừng, tiếp tục hoặc chấm dứt nhiệm vụ và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo hợp đồng và quy định của pháp luật.
8. Việc quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của Chương trình quốc gia đặc biệt phải bảo đảm:
a) Chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất, có khả năng truy xuất nguồn gốc và xác định chủ thể chịu trách nhiệm cập nhật;
b) Tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và bảo vệ thông tin có liên quan;
c) Phân quyền truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; không công khai thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được phép công khai;
d) Kế thừa, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trên hệ thống thông tin của Chương trình hoặc hệ thống thông tin quốc gia có liên quan, còn giá trị sử dụng và có thể truy xuất; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin, tài liệu đã được cập nhật đầy đủ, trừ trường hợp cần xác minh hoặc thông tin đã thay đổi.
9. Trường hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chương trình quốc gia đặc biệt gặp sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép gửi, tiếp nhận và xử lý thông tin, hồ sơ bằng phương thức hợp pháp khác; thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống sau khi hệ thống hoạt động trở lại.
10. Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định phạm vi, phương thức kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu của Chương trình quốc gia đặc biệt theo thẩm quyền; bảo đảm không làm phát sinh yêu cầu về hồ sơ, báo cáo hoặc thủ tục hành chính ngoài quy định của pháp luật.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Hồ sơ đã được phê duyệt, tiếp nhận hợp lệ, hợp đồng đã ký và kết quả đã được xác nhận trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có giá trị; không yêu cầu lập lại hoặc đánh giá lại chỉ vì thay đổi biểu mẫu.
3. Đối với nhiệm vụ đang thực hiện, cơ quan quản lý và tổ chức chủ trì rà soát, bổ sung cách tổ chức đánh giá, phương pháp kiểm chứng và chế độ phối hợp phù hợp Thông tư này bằng phụ lục hợp đồng khi cần; không làm thay đổi hồi tố chỉ tiêu, quyền tự chủ, quyền sở hữu hoặc nghĩa vụ tài chính đã xác lập hợp pháp.
4. Việc xử lý thủ tục đang thực hiện phải bảo đảm không làm mất thời hạn pháp luật đã quy định. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định về hiệu lực và chuyển tiếp của văn bản đó.
Điều 31. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chủ trì và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Đơn vị đầu mối chương trình hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, phối hợp vận hành dữ liệu, tổng hợp vướng mắc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý theo thẩm quyền; không ban hành hướng dẫn làm phát sinh điều kiện hoặc thủ tục trái Thông tư.
3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ bố trí đầu mối tiếp nhận, công khai phương thức gửi hồ sơ trong phạm vi được phép, theo dõi thời hạn giải quyết; phản ánh kịp thời vấn đề vượt thẩm quyền về Bộ Khoa học và Công nghệ./.
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