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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2026/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2026


DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, đặt hàng
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Căn cứ Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;  
Căn cứ Nghị định số 229/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;
Căn cứ Nghị định số … sửa các nghị định…
Theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, đặt hàng.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng giao nhiệm vụ, quản lý, tổ chức thực hiện, điều chỉnh, chấm dứt thực hiện, đánh giá và thanh lý hợp đồng đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây gọi là Quỹ) tài trợ, đặt hàng (sau đây gọi là nhiệm vụ), bao gồm:
1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
2. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, gồm nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ phát triển công nghệ và nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội.
3. Nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Quỹ tài trợ, đặt hàng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tạp chí quốc tế có uy tín là tạp chí được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2025/TT-BKHCN quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh khoa học, chức danh công nghệ; thành tích, kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xét bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không phụ thuộc vào năm công tác.
2. Tạp chí thuộc nhóm Q1 của cơ sở dữ liệu Web of Science (sau đây gọi là tạp chí Q1 WoS) là tạp chí được xếp vào nhóm phần tư thứ nhất theo Báo cáo trích dẫn tạp chí của cơ sở dữ liệu này tại năm công bố bài báo; trường hợp chưa có dữ liệu xếp hạng của năm công bố bài báo thì áp dụng dữ liệu xếp hạng của năm gần nhất trước đó.
3. Tác giả chính của bài báo khoa học là tác giả đứng tên đầu, tác giả liên hệ hoặc tác giả được tập thể tác giả của bài báo đó công nhận bằng văn bản.
4. Mốc đánh giá là thời điểm được xác định trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tại đó kết quả thực hiện nhiệm vụ được xem xét, đánh giá theo mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt đã được phê duyệt, làm căn cứ quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản xuất sắc là nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản có tính tiên phong, định hướng dài hạn, hướng tới tạo ra tri thức mới có giá trị và ảnh hưởng khoa học lớn, góp phần hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Nhiệm vụ được tổ chức thực hiện theo lộ trình dài hạn, dưới hình thức nhiệm vụ hoặc cụm nhiệm vụ; mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu của từng giai đoạn được xác định, xem xét điều chỉnh trên cơ sở kết quả và triển vọng khoa học của giai đoạn trước. 
6. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế là nhiệm vụ được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
7. Nhiệm vụ đồng tài trợ, đặt hàng có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là nhiệm vụ ba nhà) là nhiệm vụ thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 229/2026/NĐ-CP, trong đó các bên cùng tham gia đóng góp nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro phù hợp với vai trò của từng bên.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý nhiệm vụ
1. Việc quản lý nhiệm vụ được thực hiện theo mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ và các mốc đánh giá; dự toán và tiến độ cấp kinh phí được xác định trên cơ sở nội dung, hoạt động nghiên cứu, tiến độ thực hiện và nhu cầu nguồn lực của nhiệm vụ; kết quả đánh giá tại các mốc đánh giá là căn cứ để xem xét việc tiếp tục, điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ.
2. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ được chủ động tổ chức hoạt động nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp và cách thức triển khai trong phạm vi quyền tự chủ theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin, kết quả, việc sử dụng kinh phí và việc lưu trữ hồ sơ, minh chứng.
3. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo và phát triển giải pháp xã hội lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn, khả năng ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng, đồng tài trợ và tiếp nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4. Đối với chương trình, việc quản lý được thực hiện đồng thời ở cấp nhiệm vụ và cấp danh mục nhiệm vụ, bảo đảm sự liên kết, bổ trợ và đóng góp của từng nhiệm vụ vào mục tiêu chung của chương trình.
Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức, doanh nghiệp đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ
1. Tổ chức đăng kí chủ trì nhiệm vụ phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, đối với nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, các nhiệm vụ dành cho các đối tượng hỗ trợ cụ thể, tổ chức đăng kí chủ trì nhiệm vụ phải đáp ứng điều kiện được xác định tại văn bản phê duyệt, văn bản quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ.
Điều 6. Điều kiện đối với nhiệm vụ
1. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản dành cho nhà khoa học trẻ:
a) Cá nhân đăng kí chủ nhiệm nhiệm vụ không quá 35 tuổi tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ và là tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ;
b) Kết quả nhiệm vụ:
- Đối với lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp: ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đối với lĩnh vực Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn: ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước hoặc 01 sách chuyên khảo có ISBN.
2. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản:
a) Cá nhân đăng kí chủ nhiệm nhiệm vụ là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ.
b) Nhóm nghiên cứu có ít nhất 02 thành viên, mỗi thành viên là tác giả của ít nhất 01 bài báo quốc tế có uy tín được công bố trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ;
c) Kết quả nhiệm vụ:
- Đối với lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp: ít nhất 02 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín do chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc thành viên chính là tác giả chính.
- Đối với lĩnh vực Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn: ít nhất 02 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước hoặc 01 sách chuyên khảo có ISBN do chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc thành viên chính là tác giả chính hoặc chủ biên.
3. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản xuất sắc:
a) Cá nhân đăng kí chủ nhiệm nhiệm vụ có học vị tiến sĩ; là tác giả chính của ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí Q1 WoS và đã chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu hoặc đánh giá hoàn thành trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ;
b) Nhóm nghiên cứu có ít nhất 02 thành viên đáp ứng điều kiện đối với chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Kết quả nhiệm vụ: ít nhất 03 bài báo công bố trên tạp chí Q1 WoS do chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc thành viên chính là tác giả chính.
4. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng:
a) Trong  05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ, cá nhân đăng kí chủ nhiệm nhiệm vụ đáp ứng ít nhất một trong các thành tích sau: là tác giả chính của bài báo quốc tế có uy tín; là tác giả của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng; có kết quả nghiên cứu, công nghệ đã được chuyển giao hoặc ứng dụng trong thực tiễn;
b) Nhóm nghiên cứu có ít nhất 02 thành viên là tác giả bài báo quốc tế có uy tín hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ giống cây trồng;
c) Có ít nhất 01 cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp ngoài tổ chức chủ trì có văn bản cam kết tham gia thử nghiệm, kiểm chứng, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả nhiệm vụ;
d) Kết quả nhiệm vụ: Có ít nhất 01 giải pháp, quy trình, mô hình, phương pháp, sản phẩm mẫu, công nghệ, cơ sở dữ liệu, bộ công cụ hoặc sản phẩm nghiên cứu khác được tạo ra từ kết quả nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu của nhiệm vụ và có tiêu chí cụ thể để đánh giá (kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả hoặc chuyên môn). Kết quả nhiệm vụ được đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc giống cây trồng (nộp đơn hợp lệ) hoặc được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc được ứng dụng, chuyển giao.
5. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ:
a) Cá nhân đăng kí làm chủ nhiệm nhiệm vụ có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ;
b) Nhóm nghiên cứu có nhân lực, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 01 thành viên có kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ trong 07 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ;
c) Tổ chức chủ trì có cơ sở, thiết bị phục vụ thử nghiệm hoặc có hợp đồng, thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức có cơ sở, thiết bị phù hợp để thử nghiệm kết quả nhiệm vụ;
d) Có phương án thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả nhiệm vụ và xác định được tổ chức, cá nhân dự kiến tiếp nhận, ứng dụng kết quả; khuyến khích có văn bản cam kết tham gia thử nghiệm, tiếp nhận, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nhiệm vụ;
đ) Kết quả dự kiến của nhiệm vụ có ít nhất 01 công nghệ, quy trình, thiết bị, hệ thống, nguyên mẫu hoặc sản phẩm công nghệ với chỉ tiêu kỹ thuật xác định; có phương án thử nghiệm trong điều kiện phù hợp với môi trường dự kiến ứng dụng và hồ sơ kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa. Khi kết thúc nhiệm vụ, kết quả phải được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc được ứng dụng, chuyển giao hoặc có phương án ứng dụng, thương mại hóa.
6. Điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội:
a) Cá nhân đăng kí chủ nhiệm nhiệm vụ là tác giả của ít nhất 02 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc có ít nhất 01 mô hình hoặc giải pháp đã được cơ quan, tổ chức tiếp nhận hoặc áp dụng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ;
b) Nhóm nghiên cứu có ít nhất 02 thành viên là tác giả bài báo quốc tế có uy tín hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp/bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng, tiếp nhận;
c) Có ít nhất 01 cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc nhóm đối tượng thụ hưởng cam kết tham gia cung cấp dữ liệu, thí điểm, kiểm chứng hoặc tiếp nhận kết quả;
d) Kết quả nhiệm vụ: Có ít nhất 01 giải pháp, mô hình, công cụ, quy trình, phương thức tổ chức, quản lý hoặc kiến nghị chính sách có tiêu chí đánh giá kết quả cụ thể, được thí điểm, kiểm chứng hoặc đánh giá trên ít nhất 01 đơn vị, địa bàn hoặc nhóm đối tượng độc lập. Kết quả nhiệm vụ được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí khoa học trong nước, xuất bản thành sách chuyên khảo hoặc báo cáo tư vấn chính sách, đồng thời được cơ quan, tổ chức hoặc địa phương xác nhận tiếp nhận, áp dụng hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng.
7. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản từ 1 đến 6 Điều này, đối với nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, các nhiệm vụ dành cho các đối tượng hỗ trợ cụ thể, nhiệm vụ cần phải đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định được xác định tại văn bản phê duyệt chương trình, văn bản quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ.
Điều 7. Điều kiện đối với nhiệm vụ ba nhà 
Ngoài các điều kiện tương ứng với loại hình nhiệm vụ quy định tại Điều 6 Thông tư này, nhiệm vụ ba nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Có sự tham gia thực hiện của ít nhất 01 tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cơ sở giáo dục đại học và ít nhất 01 doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tham gia có ngành, nghề hoặc lĩnh vực hoạt động phù hợp với nội dung nhiệm vụ và đóng góp nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.
3. Có thỏa thuận của các bên tham gia, thống nhất về phân công nhiệm vụ, đóng góp nguồn lực, phối hợp thử nghiệm, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả và nguyên tắc quản lý, sở hữu, khai thác kết quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp nhiệm vụ thuộc hình thức liên kết hoặc hợp tác công tư theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP thì các bên tham gia phải đáp ứng thêm điều kiện tương ứng tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 8. Điều kiện đối với nhiệm vụ tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra
Ngoài các điều kiện tương ứng với loại hình nhiệm vụ quy định tại Điều 6 Thông tư này, nhiệm vụ tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Kết quả đề nghị Quỹ chi trả là các sản phẩm, kết quả đầu ra có khả năng xác định độc lập, có chỉ tiêu hoặc tiêu chí đánh giá khách quan và phương thức kiểm chứng tương ứng.
2. Tổ chức đăng kí chủ trì có minh chứng về năng lực tự bảo đảm hoặc huy động nguồn lực để thực hiện hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ và tạo ra kết quả đầu ra cuối cùng trước khi được Quỹ đánh giá, chi trả.
3. Có phương án xác định mức kinh phí đề nghị Quỹ chi trả và các nội dung chi tương ứng.
Điều 9. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và các tiêu chí tại Điều này.
2. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, đánh giá tính mới, tính sáng tạo, tầm quan trọng của vấn đề khoa học; chất lượng giả thuyết, phương pháp và cách tiếp cận; khả năng tạo tri thức mới và ảnh hưởng khoa học; năng lực thực hiện; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, thời gian và nguồn lực.
3. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đánh giá ý nghĩa khoa học, công nghệ và thực tiễn; mức độ kế thừa nền tảng khoa học, công nghệ; tính mới và tính khả thi của giải pháp; chất lượng phương án kiểm chứng; khả năng ứng dụng, chuyển giao và tiếp tục phát triển kết quả.
4. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ, đánh giá bước tiến công nghệ dự kiến; tính hợp lý của thiết kế, giải pháp kỹ thuật và phương án thử nghiệm; khả năng đáp ứng chỉ tiêu; năng lực thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm; khả năng sản xuất thử, chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa.
5. Đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội, đánh giá quy mô và tầm quan trọng của vấn đề; cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn; tính mới của giải pháp; chất lượng thiết kế thí điểm, kiểm chứng; khả năng đo lường hiệu quả, áp dụng và nhân rộng.
6. Đối với nhiệm vụ thuộc chương trình, đánh giá thêm mức độ đóng góp vào mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và lộ trình của chương trình.
7. Đối với nhiệm vụ ba nhà, đánh giá thêm mức độ gắn kết giữa nhu cầu thực tiễn với nội dung nghiên cứu; vai trò thực chất của các bên; mức độ tương xứng và khả thi của nguồn lực đóng góp; khả năng thử nghiệm, tiếp nhận, ứng dụng hoặc thương mại hóa; phương án chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro theo quy định của pháp luật.
8. Đối với tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra, đánh giá thêm khả năng xác định, đo lường và kiểm chứng độc lập kết quả; tính khả thi của phương án tự ứng nguồn lực; sự phù hợp giữa mức kinh phí đề nghị Quỹ chi trả với kết quả dự kiến.
9. Đối với cụm nhiệm vụ, ngoài các tiêu chí áp dụng đối với từng nhiệm vụ thành phần theo loại hình tương ứng, đánh giá thêm các tiêu chí sau:
a) Sự cần thiết, tính rõ ràng và khả thi của mục tiêu chung, kết quả tổng thể của cụm nhiệm vụ;
b) Tính hợp lý của kết cấu các nhiệm vụ thành phần; mức độ liên kết, bổ trợ và đóng góp của từng nhiệm vụ thành phần đối với mục tiêu chung, kết quả tổng thể; không trùng lặp, chồng lấn không cần thiết về mục tiêu, nội dung và kết quả giữa các nhiệm vụ thành phần;
c) Tính khả thi của cơ chế phối hợp, điều phối; khả năng chia sẻ dữ liệu, kết quả, nguồn lực và tích hợp kết quả của các nhiệm vụ thành phần để tạo ra kết quả tổng thể của cụm nhiệm vụ;
d) Tính hợp lý, khả thi của tiến độ, nguồn lực và phương án xử lý ảnh hưởng của việc chậm tiến độ, không đạt kết quả hoặc chấm dứt một nhiệm vụ thành phần đối với mục tiêu chung, kết quả tổng thể của cụm nhiệm vụ.
10. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản xuất sắc, ngoài các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này, cần đánh giá:
a) Mục tiêu khoa học dài hạn, tính tiên phong của vấn đề nghiên cứu, khả năng tạo bứt phá khoa học và đóng góp vào định hướng ưu tiên;
b)Năng lực dẫn dắt của chủ nhiệm nhiệm vụ (hoặc chủ nhiệm cụm nhiệm vụ), tiềm năng phát triển của nhóm nghiên cứu mạnh và khả năng mở rộng hợp tác quốc tế;
c) Tính hợp lý của lộ trình nghiên cứu mở, sự liên kết giữa các giai đoạn hoặc các nhiệm vụ thành phần trong cụm; không bắt buộc xác định chi tiết nội dung nghiên cứu của các giai đoạn.
Điều 10. Cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ 
1. Quỹ tổ chức nhiệm vụ theo hình thức cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ trong các trường hợp cần huy động đồng thời hoặc kế tiếp nhiều nhiệm vụ để thực hiện một mục tiêu chung có quy mô, tính chất hoặc yêu cầu quản lý quan trọng, đặc biệt, bao gồm:
a) Nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia mà mục tiêu, sản phẩm hoặc lộ trình của chương trình cần nhiều nhiệm vụ có quan hệ liên kết;
b) Cụm nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản xuất sắc;
c) Đặt hàng giải quyết vấn đề cấp bách, quan trọng, liên ngành, có tính hệ thống hoặc có phạm vi tác động ở quy mô quốc gia, vùng, ngành, lĩnh vực;
d) Nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao mà việc tổ chức theo cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ là cần thiết để đạt mục tiêu chung.
2. Không áp dụng mô hình cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ đối với các đợt tài trợ thường xuyên cho nhiệm vụ không thuộc chương trình.
Điều 11. Danh mục các nhiệm vụ thuộc chương trình
1. Quỹ áp dụng quản lý theo danh mục nhiệm vụ đối với các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Quỹ theo dõi mục tiêu, tiến độ, kết quả, nguồn lực và rủi ro của toàn bộ danh mục; đánh giá mức độ đóng góp của từng nhiệm vụ thành phần vào mục tiêu chung và xem xét việc điều chỉnh, chấm dứt nhiệm vụ thành phần, bổ sung nhiệm vụ thuộc danh mục để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình.
Điều 12. Mốc đánh giá và quản trị rủi ro
1. Mốc đánh giá được xác định tại những thời điểm có kết quả trung gian hoặc trạng thái tiến triển có ý nghĩa để đánh giá khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
2. Mốc đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Phản ánh bước tiến thực chất đối với mục tiêu của nhiệm vụ;
b) Có thể quan sát, đánh giá hoặc kiểm chứng bằng căn cứ xác định;
c) Xác định được yêu cầu cần đạt và thời điểm dự kiến đánh giá.
3. Số lượng và thời điểm mốc được xác định căn cứ thời gian, loại hình, tính chất và trình tự nghiên cứu của nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 12 tháng, đánh giá cuối kỳ có thể được xác định là mốc đánh giá duy nhất; việc đánh giá trong kỳ vẫn được thực hiện khi cần thiết theo tiến độ công việc.
4. Đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 12 tháng trở lên, việc đánh giá trong kỳ được thực hiện tối thiểu 01 lần trong mỗi 12 tháng theo mốc đánh giá, kết quả đầu ra hoặc theo tiến độ quy định trong hợp đồng. 
5. Hội đồng khoa học và công nghệ xem xét, kiến nghị nội dung, yêu cầu, căn cứ kiểm chứng và thời điểm của mốc trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng. Mốc được hoàn thiện trước khi ký hợp đồng và có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện.
6. Trước khi công bố kế hoạch tài trợ, đặt hàng, Quỹ xem xét đặc điểm rủi ro dự kiến của nhóm nhiệm vụ, hướng nghiên cứu hoặc vấn đề đặt hàng để xây dựng trần kinh phí và tiêu chí bổ sung theo khoản 3 Điều 39 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
7. Trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng, Hội đồng khoa học và công nghệ xác định mức độ rủi ro của từng nhiệm vụ theo khoản 1 Điều 39 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Điều 27 Nghị định số 229/2026/NĐ-CP; kết quả được ghi nhận trong hồ sơ phê duyệt hoặc kế hoạch quản lý nhiệm vụ.
8. Mức độ rủi ro là căn cứ xác định nội dung, hình thức và tần suất giám sát, đánh giá; Quỹ có thể tổ chức đánh giá bổ sung hoặc đột xuất khi phát sinh dấu hiệu rủi ro.
9. Đối với tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra, việc đánh giá trong kỳ chỉ phục vụ quản lý tiến độ, rủi ro và quyết định tiếp tục hoặc điều chỉnh; việc chi trả của Quỹ thực hiện trên cơ sở kết quả đầu ra được xác nhận theo hợp đồng.
CHƯƠNG II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TÀI TRỢ, ĐẶT HÀNG, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ
Điều 13. Thông báo kế hoạch tài trợ
1. Quỹ thông báo kế hoạch tài trợ định kỳ hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Nội dung thông báo kế hoạch tài trợ phải xác định loại hình nhiệm vụ, phạm vi và định hướng ưu tiên (nếu có); phương thức tài trợ; điều kiện nộp hồ sơ; tiêu chí đánh giá; yêu cầu đối với kết quả; dự kiến trần kinh phí Quỹ tài trợ; thời hạn, phương thức tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu riêng của đợt tài trợ.
3. Đối với nhiệm vụ thuộc chương trình, thông báo xác định mục tiêu chương trình, hướng ưu tiên, yêu cầu đóng góp của nhiệm vụ vào mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm của chương trình.
4. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thông báo kế hoạch tài trợ thể hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất với đối tác nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Nghị định số 229/2026/NĐ-CP và thỏa thuận có liên quan (nếu có).
5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu là 10 ngày. Đối với hình thức tài trợ thường niên, Quỹ có thể tổ chức các đợt tiếp nhận hồ sơ quanh năm.
6. Trường hợp cần thiết, Quỹ thành lập Tổ chuyên gia tư vấn xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ. Giám đốc Quỹ quy định thành phần, phương thức làm việc của Tổ chuyên gia và biểu mẫu liên quan.
Điều 14. Thông báo kế hoạch đặt hàng
1. Trình tự hình thành và thông báo kế hoạch đặt hàng thực hiện theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Quỹ, Quỹ tiếp nhận đề xuất đặt hàng; chủ động hoặc phối hợp với các bên liên quan xác định, rà soát, lựa chọn vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, yêu cầu đối với kết quả, dự kiến trần kinh phí và đặc điểm rủi ro của vấn đề đặt hàng thông qua Tổ chuyên gia do Quỹ thành lập. Giám đốc Quỹ quy định thành phần, phương thức làm việc của Tổ chuyên gia và biểu mẫu liên quan.
3. Nội dung thông báo kế hoạch đặt hàng phải xác định điều kiện nộp hồ sơ, tiêu chí đánh giá, yêu cầu kết quả, trần kinh phí dự kiến, phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp và yêu cầu đặc thù tương ứng với nhiệm vụ. 
4. Đối với nhiệm vụ thuộc chương trình, thông báo xác định mục tiêu chương trình, hướng ưu tiên, yêu cầu đóng góp của nhiệm vụ vào mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm của chương trình.
5. Đối với nội dung đặt hàng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và giao Quỹ tổ chức thực hiện, Quỹ thông báo và tổ chức thực hiện theo nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định có liên quan.
6. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thông báo kế hoạch đặt hàng thể hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất với đối tác nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Nghị định số 229/2026/NĐ-CP và thỏa thuận có liên quan (nếu có).
7. Trên cơ sở kết quả rà soát nội dung đặt hàng hoặc phê duyệt nội dung đặt hàng của cấp có thẩm quyền, Quỹ thực hiện:
a) Thông báo kế hoạch đặt hàng theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP đối với trường hợp nhiệm vụ đặt hàng theo hình thức tuyển chọn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 10 ngày. Đối với nhiệm vụ cấp bách, Quỹ quyết định thời gian tiếp nhận hồ sơ theo yêu cầu thực tế;
b) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định, đối với trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp.
Điều 15. Đăng kí thực hiện nhiệm vụ
1. Căn cứ thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng, tổ chức lập hồ sơ đăng kí và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
2. Hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ gồm:
a) Các tài liệu thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này:
- Đơn đăng kí chủ trì thực hiện cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-02) nếu có; Đơn đăng kí chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-03);
- Thuyết minh nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-04); Thuyết minh tổng quát đối với chuỗi nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-05) nếu có;
- Lý lịch của cá nhân đăng kí làm chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu (Biểu mẫu BM-06); Thông tin năng lực và cơ sở vật chất của tổ chức chủ trì (Biểu mẫu BM-07);
b) Các tài liệu khác theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
c) Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, trong trường hợp thỏa thuận giữa Quỹ với đối tác nước ngoài có yêu cầu khác về mẫu thuyết minh nhiệm vụ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này thì áp dụng mẫu thuyết minh đó (Mẫu được cung cấp trong thông báo kế hoạch tài trợ, thông báo đặt hàng).
3. Hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ phải được khởi tạo, kê khai đầy đủ thông tin và nộp bản điện tử trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hệ thống quản lý trực tuyến) trước khi tổ chức đăng kí thực hiện nhiệm vụ nộp bản hồ sơ được kí xác nhận và đóng dấu của tổ chức chủ trì . Thông tin, tài liệu trong bản hồ sơ được kí xác nhận và đóng dấu phải thống nhất với hồ sơ điện tử đã được nộp trên Hệ thống.
4. Bản hồ sơ được kí xác nhận và đóng dấu phải được nộp trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo một trong các hình thức:
a) Nộp hồ sơ kí số và đóng dấu số trên Hệ thống;
b) Nộp hồ sơ giấy đã được kí và đóng dấu tại Văn phòng Quỹ, Bộ phận Một cửa hoặc dịch vụ bưu chính.
5. Quỹ rà soát tính hợp lệ về thành phần hồ sơ, điều kiện đăng kí thực hiện nhiệm vụ tương ứng với loại hình nhiệm vụ quy định tại Thông tư này và thông báo cho tổ chức đề xuất về tình trạng hợp lệ hoặc không hợp lệ của hồ sơ trên Hệ thống trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, Quỹ trao đổi, thống nhất với đối tác nước ngoài về danh sách hồ sơ hợp lệ do hai bên tiếp nhận.
Điều 16. Xét tài trợ, đặt hàng
1. Quỹ tổ chức xét tài trợ, đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Nghị định số 229/2026/NĐ-CP.
2. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, Quỹ thống nhất với đối tác nước ngoài về phương án, phương thức làm việc, tiêu chí trong việc xét tài trợ, đặt hàng và báo cáo cấp có thẩm quyền (nếu có). Trên cơ sở biên bản họp của hội đồng, Quỹ đàm phán, thống nhất với đối tác nước ngoài về danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, kinh phí dự kiến tài trợ, đặt hàng (nếu cần) và báo cáo cấp có thẩm quyền (nếu có).
3. Trường hợp Quỹ và đối tác nước ngoài thực hiện xét tài trợ độc lập đối với các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, Quỹ phối hợp với đối tác nước ngoài để thống nhất phương án tổng hợp kết quả đánh giá, xếp hạng của hai bên. 
4. Quỹ cung cấp kết quả đánh giá, kết luận đề nghị hoặc không đề nghị tài trợ, đặt hàng, nội dung cần hoàn thiện và nhận xét tóm tắt cho tổ chức đăng kí theo quy định của Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 229/2026/NĐ-CP.
5. Thành phần, nhiệm vụ, trách nhiệm, phương thức làm việc và các biểu mẫu liên quan của Hội đồng khoa học và công nghệ, chuyên gia phản biện được thực hiện theo quy chế do Giám đốc Quỹ ban hành.
Điều 17. Thẩm định kinh phí và phê duyệt nhiệm vụ
1. Tổ chức đề xuất giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng theo Biểu mẫu BM-08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, hoàn thiện dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-09) theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Quỹ tổ chức thẩm định kinh phí thông qua Tổ thẩm định theo khoản 7 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Tổ thẩm định rà soát tổng kinh phí, cơ cấu nguồn, phương thức khoán chi, nội dung được khoán, mức kinh phí Quỹ tài trợ và nhu cầu kinh phí theo giai đoạn thực hiện đối với trường hợp cấp kinh phí theo tiến độ.
4. Thành phần, nhiệm vụ, trách nhiệm và phương thức làm việc của Tổ thẩm định thực hiện theo Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và quy trình nghiệp vụ của Quỹ. 
5. Tổ chức đề xuất giải trình, tiếp thu ý kiến của tổ thẩm định kinh phí theo Biểu mẫu BM-10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, hoàn thiện dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-09) theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
6. Giám đốc Quỹ quyết định phê duyệt nhiệm vụ theo Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 229/2026/NĐ-CP. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó xác định tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, mục tiêu, kết quả chính, thời gian thực hiện, phương thức khoán chi, tổng kinh phí, cơ cấu nguồn lực và nội dung đặc thù cần thiết.
7. Các nhiệm vụ thành phần trong cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ được phê duyệt cùng thời điểm. Quyết định phê duyệt xác định mối quan hệ giữa các nhiệm vụ, yêu cầu phối hợp, tích hợp kết quả và điều kiện triển khai nhiệm vụ tiếp theo đối với chuỗi nhiệm vụ.
8. Việc hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng (nếu có) thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN, QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ
Điều 18. Ký hợp đồng giao nhiệm vụ
1. Quỹ ký hợp đồng giao nhiệm vụ với tổ chức chủ trì theo Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hợp đồng giao nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-12 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ yêu cầu quản lý, điều kiện thực tế và các văn bản quy định khác có liên quan, Quỹ có thể sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong Biểu mẫu Hợp đồng cho phù hợp với tình hình triển khai, nhưng phải bảo đảm bao quát đầy đủ các nội dung cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Hợp đồng xác định mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, giai đoạn thực hiện, mốc đánh giá, phương thức khoán chi, tổng kinh phí, tiến độ cấp kinh phí, phương thức đánh giá, quyền và nghĩa vụ của các bên, nội dung quản trị rủi ro và nội dung cần thiết khác.
3. Tiến độ cấp kinh phí trong hợp đồng được xác định theo nhu cầu thực hiện nội dung, hoạt động nghiên cứu của từng giai đoạn và quy định tài chính.
4. Đối với nhiệm vụ ba nhà, hợp đồng và tài liệu kèm theo xác định các bên tham gia, trách nhiệm, nguồn lực đóng góp, việc huy động và sử dụng nguồn lực, trách nhiệm thử nghiệm, tiếp nhận, ứng dụng hoặc thương mại hóa; việc quản lý, sử dụng, sở hữu, khai thác và thương mại hóa kết quả thực hiện theo Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và thỏa thuận phù hợp với pháp luật.
5. Đối với tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra, hợp đồng xác định riêng từng kết quả hoặc nhóm kết quả có thể xác nhận độc lập, chỉ tiêu, tiêu chí, phương thức và chủ thể xác nhận, thời hạn, mức kinh phí Quỹ chi trả, tổng mức chi trả tối đa và trách nhiệm khi kết quả không đạt.
6. Đối với nghiên cứu cơ bản xuất sắc, hợp đồng xác định mục tiêu khoa học, lộ trình, phạm vi tự chủ của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và các thời điểm đánh giá quan trọng.
7. Đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, hợp đồng của từng nhiệm vụ thành phần xác định trách nhiệm phối hợp, chia sẻ dữ liệu, chuyển giao hoặc tích hợp kết quả và điều kiện triển khai nhiệm vụ tiếp theo đối với chuỗi nhiệm vụ. 
Điều 19. Quản lý thực hiện và đánh giá trong kỳ
1. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm cập nhật tình hình thực hiện trên Hệ thống quản lý trực tuyến tối thiểu 01 lần/tháng theo biểu mẫu BM-13; lập Báo cáo tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí theo biểu mẫu BM-14 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và cung cấp kết quả, dữ liệu, sản phẩm, tài liệu minh chứng theo hợp đồng và quy định có liên quan theo tiến độ trong hợp đồng.
2. Việc đánh giá trong kỳ thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, định kỳ tối thiểu 01 lần/năm theo mốc đánh giá hoặc theo tiến độ trong hợp đồng; Quỹ có thể đánh giá đột xuất theo yêu cầu quản lý và quản trị rủi ro.
3. Nội dung đánh giá tập trung vào mức độ hoàn thành công việc, tiến độ, việc sử dụng nguồn lực, khó khăn, rủi ro phát sinh và khả năng hoàn thành mục tiêu, kết quả của nhiệm vụ.
4. Căn cứ loại hình nhiệm vụ, kết quả dự kiến của nhiệm vụ, Quỹ thành lập đoàn đánh giá hoặc giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc tiến hành đánh giá theo phương thức trực tiếp, phương thức trực tuyến hoặc kết hợp hai phương thức trực tiếp và trực tuyến. Quỹ quy định trình tự và biểu mẫu đánh giá trong kỳ, Biên bản đánh giá trong kỳ được lập theo Biểu mẫu BM-15 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Căn cứ kết quả đánh giá trong kỳ, Quỹ xem xét một trong các hướng xử lý sau:
a) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và xem xét cấp tiếp kinh phí;
b) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau khi điều chỉnh mốc, tiến độ, phương án nghiên cứu hoặc nội dung khác;
c) Tạm dừng cấp kinh phí, tổ chức đánh giá bổ sung, áp dụng biện pháp quản trị rủi ro hoặc xem xét chấm dứt trước thời hạn.
6. Đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 12 tháng và chỉ có mốc là kết quả cuối kỳ, Quỹ tổ chức đánh giá trong kỳ trước thời điểm kết thúc để đánh giá tiến độ và làm căn cứ cấp tiếp kinh phí nếu nhiệm vụ được cấp kinh phí nhiều đợt.
7. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đánh giá trong kỳ xem xét thêm tình hình thực hiện nội dung hợp tác, nguồn lực và cam kết của đối tác nước ngoài.
8. Đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ và danh mục, ngoài đánh giá từng nhiệm vụ thành phần, Quỹ đánh giá ảnh hưởng của tiến độ, kết quả và rủi ro của từng nhiệm vụ đối với mục tiêu chung; đối với chuỗi nhiệm vụ, xác định việc đáp ứng điều kiện triển khai nhiệm vụ tiếp theo dựa trên kết quả thực hiện của nhiệm vụ liền trước trong chuỗi.
Điều 20. Điều chỉnh, tạm dừng và chấm dứt thực hiện nhiệm vụ trước thời hạn
1. Việc điều chỉnh hợp đồng, tạm dừng và chấm dứt thực hiện nhiệm vụ trước thời hạn thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Nghị định số 229/2026/NĐ-CP.
2. Việc điều chỉnh mốc đánh giá được xem xét trong đánh giá trong kỳ hoặc khi có căn cứ khoa học, kỹ thuật mới hoặc rủi ro phát sinh. Trường hợp điều chỉnh mốc không làm thay đổi mục tiêu, nội dung, kết quả cuối cùng, thời gian thực hiện, tổng kinh phí, quyền sở hữu trí tuệ hoặc nội dung khác thuộc điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP thì kết luận đánh giá hoặc văn bản của Quỹ là căn cứ thực hiện điều chỉnh.
3. Trường hợp điều chỉnh nội dung nhiệm vụ, điều chỉnh mốc đánh giá hoặc phương án thực hiện làm thay đổi nội dung thuộc điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, tổ chức chủ trì lập Văn bản đề xuất điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ theo biểu mẫu BM-16 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Quỹ xem xét hồ sơ, lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan (nếu cần) và ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao nhiệm vụ hoặc quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh. Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh được lập theo Biểu mẫu BM-17 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đối với nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của tổ chức chủ trì theo điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, tổ chức chủ trì chủ động quyết định, chịu trách nhiệm và cập nhật trên Hệ thống quản lý trực tuyến hoặc báo cáo Quỹ trong thời hạn 07 ngày kể từ thời điểm thực hiện điều chỉnh.
5. Trường hợp nhiệm vụ ba nhà có thay đổi nguồn lực đóng góp, tổ chức chủ trì phải báo cáo Quỹ để xem xét, điều chỉnh thỏa thuận giữa các bên. Việc thay đổi nguồn lực đóng góp phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến tỉ lệ kinh phí tối đa từ ngân sách Nhà nước đối với loại hình nhiệm vụ.
6. Trường hợp phát sinh rủi ro, tổ chức chủ trì có trách nhiệm báo cáo Quỹ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát sinh rủi ro, Quỹ tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân, khả năng khắc phục và áp dụng biện pháp quản trị rủi ro theo Điều 27 Nghị định số 229/2026/NĐ-CP. 
7. Việc chấm dứt nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ được lập theo Biểu mẫu BM-18 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
8. Đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, việc điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt một nhiệm vụ thành phần phải đồng thời xem xét ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Đối với chuỗi nhiệm vụ, trường hợp nhiệm vụ trước không đáp ứng điều kiện để triển khai nhiệm vụ tiếp theo, Quỹ quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng triển khai các nhiệm vụ theo quy định.
Điều 21. Đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra
1. Quỹ thực hiện đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra thông qua tổ chuyên gia hoặc chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức tư vấn độc lập và gửi văn bản thông báo kết quả đánh giá, báo cáo đánh giá cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Tổ chức chủ trì lập báo cáo cuối kỳ theo Biểu mẫu BM-19 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Giám đốc Quỹ quy định chi tiết về tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ, thành phần tổ chuyên gia. Báo cáo đánh giá cuối kỳ được lập theo Biểu mẫu BM-20 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đối với trường hợp nhiệm vụ không hoàn thành mục tiêu so với hợp đồng, Tổ chuyên gia, chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn phải xác định rõ phần mục tiêu, kết quả chưa hoàn thành; nguyên nhân; việc tuân thủ quy trình, quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị phương án chấp nhận hoặc không chấp nhận rủi ro phù hợp với quy định. Quỹ xem xét, kết luận cuối cùng về việc chấp nhận rủi ro theo thẩm quyền.
5. Kết quả đánh giá trong kỳ và mức độ thực hiện mốc được sử dụng làm thông tin phục vụ đánh giá cuối kỳ nhưng không thay thế việc đánh giá tổng thể mục tiêu, kết quả và quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6. Đối với tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra, việc xác nhận đạt hoặc không đạt từng kết quả để chi trả thực hiện theo hợp đồng và Điều 14 Nghị định số 229/2026/NĐ-CP; kết luận đánh giá cuối kỳ không làm phát sinh nghĩa vụ chi trả ngoài kết quả được xác nhận đạt.
7. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản xuất sắc, ngoài đánh giá kết quả của nhiệm vụ hoặc giai đoạn thực hiện, Quỹ đánh giá triển vọng của hướng nghiên cứu dài hạn trên cơ sở chất lượng và ý nghĩa khoa học của kết quả đạt được; mức độ tiến triển hướng tới mục tiêu dài hạn; ảnh hưởng khoa học; sự phát triển năng lực và nhóm nghiên cứu; khả năng mở rộng hợp tác khoa học; các rủi ro và triển vọng thực hiện giai đoạn tiếp theo. Căn cứ kết quả đánh giá, Quỹ xem xét tiếp tục, điều chỉnh, tái cấu trúc hoặc chấm dứt tài trợ theo quy định.
Điều 22. Đánh giá tác động và theo dõi kết quả sau nhiệm vụ
1. Quỹ tổ chức đánh giá tác động đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Tổ chức chủ trì, đơn vị tiếp nhận kết quả hoặc đơn vị có nhu cầu ứng dụng kết quả thực hiện trách nhiệm cập nhật thông tin về sở hữu trí tuệ, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa và các thông tin khác theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Kết quả đánh giá tác động hoặc theo dõi sau nhiệm vụ được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động tài trợ, đặt hàng, xây dựng định hướng ưu tiên và hoàn thiện cơ chế quản lý; không làm thay đổi kết luận đánh giá cuối kỳ đã được ban hành.
4. Giám đốc Quỹ quy định chi tiết về việc thành lập, trình tự, phương thức làm việc và biểu mẫu liên quan của đoàn đánh giá tác động.
Điều 23. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng
1. Sau đánh giá cuối kỳ hoặc khi có căn cứ chấm dứt thực hiện nhiệm vụ trước thời hạn, Quỹ ban hành Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ theo Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP trong thời hạn quy định. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-18 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ xác định các nội dung chủ yếu theo khoản 2 Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, bao gồm kết quả đánh giá, mức độ hoàn thành, kinh phí đã sử dụng, kinh phí còn lại, kinh phí phải hoàn trả hoặc xử lý theo quy định nếu có, trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc bàn giao kết quả.
3. Việc thanh lý hợp đồng thực hiện sau quyết định chấm dứt nhiệm vụ theo khoản 3 Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và quy định có liên quan. Biên bản thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-21 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đối với nhiệm vụ ba nhà, biên bản thanh lý ghi nhận việc thực hiện cam kết nguồn lực, trách nhiệm tiếp nhận, ứng dụng kết quả và việc quản lý, sử dụng, sở hữu, khai thác kết quả theo quy định của pháp luật và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.
5. Đối với tài trợ, đặt hàng theo kết quả đầu ra, thanh lý được thực hiện trên cơ sở kết quả đã được xác nhận, nghĩa vụ chi trả của Quỹ và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng.
6. Việc thanh lý hợp đồng không làm chấm dứt các nghĩa vụ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc hợp đồng về sở hữu trí tuệ, bảo mật, khai thác kết quả nghiên cứu, báo cáo và cung cấp dữ liệu theo quy định.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 44/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ, đặt hàng.
Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nhiệm vụ đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm phê duyệt.
2. Hồ sơ đã nộp theo thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được xét theo điều kiện, tiêu chí và yêu cầu của thông báo đã công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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