KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
NGANG TẦM CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN

| STT | THỜI GIAN | NHIỆM VỤ | SẢN PHẨM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15/7/2026 | Cục CNCNTT trình Bộ trưởng đồng ý, cho phép Cục CNCNTT ký thừa lệnh gửi xin ý kiến rộng rãi | CV lấy ý kiến gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp |
|  | 16/7/2026 | Đăng tải toàn văn dự thảo dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ | Đăng tải xin ý kiến rộng rãi dự thảo hồ sơ Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ |
|  | 26/7/2026 | Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các đơn vị | Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện dự thảo |
|  | 30/7/2026 | Gửi hồ sơ hoàn thiện Thông tư để Vụ Pháp chế thẩm định | Hồ sơ bao gồm: - Dự thảo Tở trình Bộ trưởng - Dự thảo Thông tư - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý |
|  | 07/8/2026 | Gửi xin ý kiến các Thứ trưởng | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Tở trình Bộ trưởng - Dự thảo Thông tư - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý - Báo cáo thẩm định - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định |
|  | 15/8/2026 | Xin ý kiến Ban Thường vụ | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Tở trình Bộ trưởng - Dự thảo Thông tư - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý - Báo cáo thẩm định - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định |
|  | 20/8/2026 | Trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành | Hồ sơ gồm: - Dự thảo Tở trình Bộ trưởng - Dự thảo Thông tư - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý - Báo cáo giải trình ý kiến Ban Thường vụ - Báo cáo giải trình ý kiến các Thứ trưởng - Báo cáo thẩm định - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định |