KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ 
NGANG TẦM CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN

	STT
	THỜI GIAN
	NHIỆM VỤ
	SẢN PHẨM

	1. 
	15/7/2026
	Cục CNCNTT trình Bộ trưởng đồng ý, cho phép Cục CNCNTT ký thừa lệnh gửi xin ý kiến rộng rãi
	CV lấy ý kiến gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp


	2. 
	16/7/2026
	Đăng tải toàn văn dự thảo dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đăng tải xin ý kiến rộng rãi dự thảo hồ sơ Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 

	3. 
	26/7/2026
	Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các đơn vị 
	Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện dự thảo

	4. 
	30/7/2026
	Gửi hồ sơ hoàn thiện Thông tư để Vụ Pháp chế thẩm định
	Hồ sơ bao gồm:
- Dự thảo Tở trình Bộ trưởng
- Dự thảo Thông tư
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý 

	5. 
	07/8/2026
	Gửi xin ý kiến các Thứ trưởng
	Hồ sơ gồm:
- Dự thảo Tở trình Bộ trưởng
- Dự thảo Thông tư
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý 
- Báo cáo thẩm định
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định  

	6. 
	15/8/2026
	Xin ý kiến Ban Thường vụ
	Hồ sơ gồm:
- Dự thảo Tở trình Bộ trưởng
- Dự thảo Thông tư
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý 
- Báo cáo thẩm định
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định  

	7. 
	20/8/2026
	Trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành
	Hồ sơ gồm:
- Dự thảo Tở trình Bộ trưởng
- Dự thảo Thông tư
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị góp ý 
- Báo cáo giải trình ý kiến Ban Thường vụ
- Báo cáo giải trình ý kiến các Thứ trưởng
- Báo cáo thẩm định
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định  



